| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 июля 2014 года |  |  | № 65 |
| О принятии к сведению информации о ходе реализации муниципальных целевых программ, действующих на территории Дальнереченского городского округа в 2014 году. |  |  |  |

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальных целевых программ, действующих на территории Дальнереченского городского округа в 2014 году (приложение).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. главы Дальнереченского

городского округа 							Ю.В. Савенко

|  | Приложение к решению Думы Дальнереченского городского округа от____________ №____ |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальных программ

социально-экономического развития

Дальнереченского городского округа

в первом полугодии 2014 года

Решением Думы Дальнереченского городского округа от «25» декабря 2013 г.       № 107 "О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г." утверждены расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение восьми муниципальных программ и внепрограммные направлений деятельности на 2014 год общей сумме 504,2 млн. рублей,  что в 2.1 раза  больше, чем планировалось в 2013 году.

Фактически за 6 месяцев выполнено мероприятий на сумму 172.4 млн. руб.

С 2014 года все муниципальные программы приведены в соответствие с   изменениями ст. 179 Бюджетного кодекса РФ.

Наибольшая доля финансовых средств в 2014 году направлена на развитие социальной сферы. (85.7% от общего объема финансирования муниципальных программ), 14.2%  на улучшение жилищных условий граждан.

370.8 млн. рублей заложено на развитие системы образования.

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  целевых  программ   на 2014 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от  10 октября  2013  года  № 1246.

Анализ исполнения муниципальных целевых программ

Отчеты по каждой муниципальной программе содержат информацию о выделении и освоении средств, направленных на реализацию ее мероприятий, распределении финансовых средств по источникам финансирования  и пояснения о результатах реализации программных мероприятий.

Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2016 годы"

Подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы"

Разработана проектно-сметная документация по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальнереченск до г. Дальнереченск Приморского края», которая в настоящее время находится на рассмотрении в государственной экспертизе.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского  городского округа" на 2014-2016 годы

Планируется модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения.

"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы"

|  | План 2014 г. тыс. руб. | Факт за 6 м-цев | % испол нения | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" | 17512,0 | 9180.0 | 52.4% | Проектирование строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда |
| Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы | 100,0 | 6,1 | 6.1% | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям оказывающим пассажирские перевозки населению |

За первое полугодие мероприятия подпрограммы "Развитие дорожной отрасли» выполнены в объеме:

- Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме  2238 м²

- Грейдерование дорог и  подсыпка ПГС

- Нанесена дорожная разметка тип зебра « Зебра» 451 м²,

горизонтальная разметка 732 км,

- Установлено 53 дорожных знаков

- Установка и настройка светофоров светодиодных пешеходных со встроенным звуковым сопровождением с анимацией и  установкой таймера обратного отсчета времени (12 шт.)  и транспортных светофоров на светоизлучающих диодах, собранных в герметичном светофорном модуле(16 шт.)

- Нарезка, отчистка  и оборудование кюветов  1302 м2

- Побелка бордюрного камня 4016 м

За счет выполнения этих мероприятий целевые индикаторы  и показатели программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» при годовом плановом значении - 3%, составили за полугодие - 2.4%. Что равно исполнению показателя на 80%.

По мероприятию финансовая поддержка в форме субсидий организациям оказывающим пассажирские перевозки населению, администрацией городского округа заключен договор с двумя автоперевозчиками о предоставлении субсидий из средств местного бюджета на  возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах пассажиров на дачных маршрутах, с мая по сентябрь 2014 года.

За май сумма субсидий составила 6.1 тыс. руб., за июнь 6.8 тыс. руб.

Всего правом льготного проезда воспользовались 42 жителя Дальнереченска.

В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы"

Мероприятия программы были направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа.

Целевыми индикаторами  определены показатели:

| № п/п | Показатели | ед. изм. | План 2014 | Факт за 1 п/г 2014 г. | % испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство товаров, работ, услуг по полному кругу организаций | % роста | 6,0 | 3,0 | 50,0 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | % роста | 101 | нет данных |  |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа, к предыдущему году | % | 103 | 101 | 33 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34,15 | 28.3 | 82.9 |
| 3. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в сопоставимых ценах), к предыдущему году; | % | 100,7 | 101,0 | 100.3 |
| 4 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ед. | 124,3 | 127,3 | 135,1 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка; | % | 20 | 5 | 25.0 |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 26 | 12 | 46.2 |

| - Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме 2238 м² - Грейдерование дорог и подсыпка ПГС - Нанесена дорожная разметка тип зебра «Зебра» 451 м², горизонтальная разметка 732 км, - Установлено 53 дорожных знаков - Установка и настройка светофоров светодиодных пешеходных со встроенным звуковым сопровождением с анимацией и установкой таймера обратного отсчета времени (12 шт.) и транспортных светофоров на светоизлучающих диодах, собранных в герметичном светофорном модуле(16 шт.) - Нарезка, отчистка и оборудование кюветов 1302 м2 - Побелка бордюрного камня 4016 м За счет выполнения этих мероприятий целевые индикаторы и показатели программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» при годовом плановом значении - 3%, составили за полугодие - 2.4%. Что равно исполнению показателя на 80%. По мероприятию финансовая поддержка в форме субсидий организациям оказывающим пассажирские перевозки населению, администрацией городского округа заключен договор с двумя автоперевозчиками о предоставлении субсидий из средств местного бюджета на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах пассажиров на дачных маршрутах, с мая по сентябрь 2014 года. За май сумма субсидий составила 6.1 тыс. руб., за июнь 6.8 тыс. руб. Всего правом льготного проезда воспользовались 42 жителя Дальнереченска. В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы" - подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы" Мероприятия программы были направлены на создание условий для устойчивого развития экономики городского округа. Целевыми индикаторами определены показатели: № п/п; Показатели; ед. изм.; План 2014; Факт за 1 п/г 2014 г.; % испол нения. Программы «Экономическое развитие». 1.; Производство товаров, работ, услуг по полному кругу организаций; % роста; 6,0; 3,0; 50,0. 2.; Объем инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах; % роста; 101; нет данных. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства. 1.; Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа, к предыдущему году; %; 103; 101; 33. 2.; Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; %; 34,15; 28.3; 82.9. 3.; Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в сопоставимых ценах), к предыдущему году;; %; 100,7; 101,0; 100.3. 4; Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц; ед.; 124,3; 127,3; 135,1. 5; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;; %; 20; 5; 25.0. 6; Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства; %; 26; 12; 46.2. Количество субъектов малого предпринимательства составляет 1055 единиц, из них малых предприятий 250 единиц, 805 - индивидуальных предпринимателя. По предварительной оценке, темп роста оборота малого бизнеса 104,0 % к уровню 2013 года. Из общего оборота малых предприятий наибольшую долю (70,5%) занимает оборот предприятий оптовой и розничной торговли. Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций городского округа составляет 68,0 %. С начала года в сфере малого бизнеса создано 26 новых и сохранено 12 действующих рабочих мест. За счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование подпрограммы в сумме 755.0 тыс. руб. Основную долю средств запланировано направить на предоставление субсидий в виде грантов начинающим предпринимателям (600 тыс. руб.). На отчетную дату 16 жителей городского округа, состоящих на учете в качестве безработных, изъявили желание открыть собственное дело. В целях содействия развитию малого предпринимательства администрацией для них организованы курсы по изучению основ предпринимательской деятельности. Оказывается содействие в формировании пакета необходимых документов. В городе создана и работает инфраструктура поддержки предпринимательства (НП Лига предпринимателей «Надежда», Совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, консультационный центр для предпринимателей ИП Бредня). При отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа открыт консультационный пункт для предпринимателей, специально оснащённый компьютерной и копировальной техникой, создан раздел «Предпринимательство» на Интернет - сайте Дальнереченского городского округа. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы На 2014 год для улучшения жилищных условий подали заявки и включены в федеральный список две молодые семьи. На финансирование мероприятий программы в 2014 году в местном бюджете предусмотрено 1.5 млн. руб. Выделение средств молодым семьям будет по мере поступления средств их федерального и регионального бюджетов. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе" Из общей суммы средств выделенных на эти мероприятия программы, профинансировано 86%, на строительство многоквартирного дома общей площадью 900.5 м2. На отчетную дату готовность объекта 95%. Ввод в эксплуатацию планируется в августе 2014 года. За счет чего будет произведено расселение четырех аварийных домов. И будут улучшены жилищные условия 23 семьи. Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" Работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ведутся, проводятся аукционы для определения подрядчиков Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы Заключен муниципальный контракт для разработки схем водоснабжения и водоотведения городского округа до 2025 года. Заключен договор на приобретение 2-х глубинных насосов для военного городка Графское. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2016 годы Всего в программе на 2014 год запланировано за счет средств местного бюджета финансирование в сумме 370.8 млн. руб. фактически за 6 месяцев выполнено мероприятий на сумму 139.3 млн. руб. Освоение средств в целом по программе составило 37.6% В результате реализации программы получены следующие результаты: |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) программы |  | Исполнение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  | отчетный период полугодие 2014 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % |  | 55 | 86,7 | По итогам проведения социологического опроса в общеобразовательных учреждениях городского округа, на основании постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг» от 14.04.2014 года № 412, из числа 668 чел. опрошенных степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг возросла на 31.7% |  |  |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | кол-во детей в возрасте 1-6 лет на 100 мест |  | 180 | 183,3 | По данным ЦГБ численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2368 детей, их них 1239 детей посещают ДОУ, 680 зарегистрированы на очередь в ДОУ, 449 еще не обращались за услугой по обеспечению мест в ДОУ |  |  |
| I. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % |  | 51,5 | 52,3 | За счет расширения существующих групп в Детских садах по новым требованиям СНиП, созданы дополнительные места для детей. |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % |  | 31,1 | 28,8 |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % |  | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей |  |  |
| II. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % |  | 98,7 | 99,4 | Рост обеспечен повышения уровня учебной мотивации учащихся |  |  |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % |  | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |  |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-образовательных учреждениях | % |  | 38,7 | 42,4 | По причине отсутствия достаточного количества ученических мест |  |  |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % |  | 57,0 | 75,5 | Метод расчета изменен с новой Инструкции по подготовке доклада главы местной администрации. На территории ДГО 8 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют современным требованиям обучения: спортивные залы -7 учреждений; актовые залы -5 учреждений; столовые и буфеты 7 учреждений; библиотеки - 8 учреждений; все виды благоустройства - 6 учреждений; доступ в Интернет и собственный сайт - 8 учреждений; дистанционное обучение -2 учреждения; пожарная сигнализация, дымовые извещатели - 8 учреждений |  |  |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % |  | 1,9 | 0,6 | 1 учащийся МБОУ (С)ОШ № 7 не сдал ЕГЭ по математике |  |  |
| III. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  | % | 19,6 | 65 | За счет увеличения физического, интеллектуального развития учащихся и наличие желания проверить свои способности в спортивных различных мероприятиях, и кружковых занятиях. |  |  |
| 2. | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет |  | % | 60 | 14,3 | В летний каникулярный период на базе образовательных учреждений функционируют летние лагеря с дневным пребыванием, за 1-2 смены посетили лагерь 508 ребят, в 3 смену планируется посещение еще 369 учеников, что составит общую численность 877 детей и соответственно 25%. |  |  |
| 3. | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений |  | ед. | 7 | 7 | Лагеря с дневным пребыванием организованы на базе общеобразовательных учреждений в 5 МБОУ СОШ по 3 смены, в 2 МБОУ ООШ по 1 смене. |  |  |
| 4. | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом |  | ед. | 48 | 31 | Созданы детские и военно-патриотические объединения в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |  |  |
| 5. | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом |  | чел. | 960 | 421 |  |  |  |
| 6. | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа |  | ед. | 3 | 3 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6» |  |  |
| 7. | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста |  | ед. | 2 | 1 | Проведена городская игра «Зарница» |  |  |
| 8. | Количество молодежи, охваченной городскими массово- патриотическими мероприятиями |  | чел. | 10 000 | 9 570 | Мероприятия проводились к празднованию 23-февраля и посвященные 45–й годовщине на о. Даманский, празднование Дня Победы 9 мая, празднование Дня города и Дня молодежи. |  |  |

С начала года выполнены работы на объектах народного образования:

По строительству детского сада на 120 мест выполнены работы на 10%

В т.ч.   - топографо-геодезические работы на объекте

- разборка сооружений и корчевки деревьев

- проводятся общестроительные работы

Произведена замена деревянных оконных блоков на окно-блоки из ПВХ в количестве  22 шт.

Установлено 3 теневых навеса, проведено устройство воздушной линии электросети и  частичная замена внутренних сетей канализации и водопровода

Закончено ограждение территории МБОУ «Лицей», проведено освещение территории школы № 2, проведена частичная замена водопроводных сетей в школе № 6,

106,33 тыс. рублей выделено на организацию участия учащихся в городских региональных и всероссийских олимпиадах, поощрение победителей и призеров олимпиад, поощрение победителя и призёров конкурса «Ученик года -2014», поощрение выпускников 2014 года золотых медалистов 9 человек.

Заключено с учащимися 73 договора на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период (трудоустройство учащихся- рембригады)

За 1-2 смены 508 учащихся обеспечение питанием в лагерях дневного пребывания

В феврале 2014 г. проведена городская военно-патриотическая игра «Зарница»

По итогам проведенного социологического опроса наибольшая  (86.7%) степень удовлетворенности выражена качеству учебно-воспитательного процесса.

Наибольшая неудовлетворенность 36.1% выражена обеспеченностью литературой и учебными пособиями.

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы

| Наименование | План на 2014 г. | исполнено за 6 м-цев | % испол нения | Исполнены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 годы | 51980,5 | 22531.7 | 43.3% | Расходы по выплате заработной платы и оплаты коммунальных услуг |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 51875.5 | 21882,6 | 42.2% |  |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан на территории Дальнереченского городского округа | 55,0 | 29.1 | 52.9% | Проведены организационно-массовые мероприятия посвященные: - 69 годовщине Дня Победы; - Дня Памяти и Скорби; - Дню города Кредиторская задолженность 29.1 тыс. руб. |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 50,0 | 0,00 |  |  |

Выполнение показателей (индикаторы) программы:

| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме рения | Значения показателей за I полугодие 2014 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Факт | Примечания |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых и муниципальными учреждениями культуры и искусства Дальнереченского городского округа | % | 58,6 | 37,7 | Платные мероприятия посетило 11096 чел. |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Дальнереченского городского округа | ед. | 135 | 4,3 | В книжный фонд за счёт платных услуг 114 экз. |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Дальнереченского городского округа к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 64,9 | 64,9 | 100% |
| Охват населения Дальнереченского городского округа культурными мероприятиями | тыс. чел. | 116,0 | 75,914 | 65.4% |

Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школе дополнительного образования в области культуры и искусства, в общей  численности учащихся составляет Дальнереченского городского округа.                                                                         В МБОУ ДОД «Детская школа искусств» получают дополнительное образование 651 чел.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

|  | План на 2014 г | исп за 6 мц. | % испол нения | Проведены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | 2000,0 | 800.1 | 40.0 |  |
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | 200,0 | 92.0 | 46.0 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта |
| Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | 1700,0 | 708.1 | 41.7 | Приобретение спортивного инвентаря |
| Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь | 100,0 | 0 | 0 |  |

Численность населения городского округа занимающихся физической культурой и спортом в 2014 году составило 7152 человека, это 22,8 % от общей численности населения,.

Численность штатных физкультурных работников в отрасли составило 32 человека, из них с высшим специальным  образованием 12 человек.

Количество проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий по сравнению с 2013 годом  увеличилось на 12 мероприятий. И составило с начала года 3900 мероприятия, различной направленности, с общим количеством участников более 5200 человек.

Завершено строительство спортивного зала в ЛДК. Что позволит значительно увеличить число участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Муниципальная программа  Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2014-2016 годы

Объем финансирования программы

| Наименование | План на 2014г. | исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа "Информационное общество" на 2014-2016 годы | 7516,9 | 2941,0 | 39.1% Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
| Мероприятия: Субсидии на мероприятия по программно-техническому обслуживанию доступа к сети Интернет | 213,0 | 0,0 | 0 |

Цели программы:

предоставление современных инфокоммуникационных услуг населению Дальнереченского городского округа с гарантированным уровнем качества;

повышение  информационной открытости деятельности органов муниципальной  власти.

Мероприятия программы:

- обеспечение деятельности муниципального  автономного учреждения  «Многофункциональный центр   предоставления государственных  и  муниципальных услуг;

- программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского округа;                                                                                                                                   -  публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений

Показатели программы:

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | План 2014 год | результат 1 п/г 2014 г | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 70 | 68.3 | 97.6 |
| 2. | Обеспечение качественного доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Тираж газеты «Дальнеречье» | экз. | 3000 | 3000 | 100 |

С начала года многофункциональным центром оказано 995 государственных и муниципальных услуг. Проведено 713 консультаций, выдано 693 результата по оказанным услугам.

Тираж муниципальной газеты «Дальнеречье» издается в количестве трех тысяч экземпляров.

Все учащиеся общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет.

Отдельные мероприятия

"Выполнение Перечня наказов избирателей депутатами Думы Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы"

На исполнение этих мероприятий в 2014 г. в местном бюджете запланировано 12.0 млн. руб. фактически выполнено работ с начала года на сумму 7 млн.280 тыс. руб. Выполнение составило 60.6%.

Большинство мероприятий было направлено на повышение уровня благоустройства территории города, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы.

По разделу благоустройство городского округа проведены работы на сумму 7 млн. 280 тыс. руб.

- приобретено и установлено 18 детских площадок;

- приобретен хоккейный корт;

- ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий на площади 4160.0 м2.

- выполнены прочие работы по благоустройству городской территории.

По управлению образования запланированы

- работы по ремонту полов и окон в  школах № 2,5,6;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ.

По данным мероприятиям ведутся конкурсные закупки в соответствии с Федеральным Законом РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Глава администрации

Дальнереченского городского округа						С.В. Старков