Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Старков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Капитальный ремонт окон и дверей здания МБОУ "Лицей" Дальнереченского ГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А

Сроки реализации 2024 год

Управленческая команда:

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Старков Сергей Владимирович |
| Руководитель проекта | Шитько Наталья Николаевна |
| Администратор проекта | Олейникова Виолетта Евгеньевна |
|  | Матыгина Екатерина Вячеславовна |
|  | Журавлев Иван Александрович |
|  | Гнездилова Елена Владиславовна |
|  | Кузнецова Анна Владимировна |
|  | Рачко Ксения Сергеевна |

Цель проекта: «Капитальный ремонт окон и дверей здания МБОУ "Лицей" Дальнереченского ГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели | 2024 |
| Капитальный ремонт окон и дверей здания МБОУ "Лицей" Дальнереченского ГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А | 1 объект |

**План мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения  (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Заключение муниципального контракта | 26.02.2024 | Матыгина Е.В. | Заключение муниципального контракта |
| **1 этап** | | | | |
| **Двери 3 этажа** | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 28 шт. |
| 2 | Снятие дверных полотен | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Снятие дверных полотен в объеме 63,76 м2 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в объеме 12,58 тонн груза |
| **Монтажные работы** | | | | |
| 4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе: | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе: в объеме 46,82 м2 |
| 5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 в объеме 2,29 м2 |
| 6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 в объеме 20,58 м2 |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 в объеме 23,96 м2 |
| 8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 в объеме 16,528 м2 |
| 9 | Установка дверного доводчика | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка дверного доводчика в объеме 5 шт. |
| 10 | Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые в объеме 23,8630 м2 |
| 11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 01.03.2024-22.03.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 22,73 м2 |
| **2 этап** | | | | |
| **Двери 2 этажа** | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 26 шт. |
| 2 | Снятие дверных полотен | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Снятие дверных полотен в объеме 59,21 м2 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в объеме 11,68 тонн груза |
| **Монтажные работы** | | | | |
| 4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе: | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе: в объеме 43,48 м2 |
| 5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 в объеме 2,12 м2 |
| 6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 в объеме 19,11 м2 |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 в объеме 22,24 м2 |
| 8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 в объеме 15,347 м2 |
| 9 | Установка дверного доводчика | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка дверного доводчика в объеме 4 шт. |
| 10 | Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые в объеме 22,16 м2 |
| 11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 23.03.2024-22.04.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 21,10 м2 |
| **3 этап** | | | | |
| **Двери 1 этажа** | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 38 шт. |
| 2 | Снятие дверных полотен | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Снятие дверных полотен в объеме 150,29 м2 |
| **Монтажные работы** | | | | |
| 3 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 в объеме 49,055 м2 |
| 4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 в объеме 21,375 м2 |
| 5 | Установка дверного доводчика | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка дверного доводчика в объеме 8 шт. |
| 6 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих в объеме 1,80 м2 |
| 7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы в объеме 15,0675 м2 |
| 8 | Устройство скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Устройство скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание в объеме 5,00 комп |
| 9 | Установка уголок из ПВХ на клее | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка уголок из ПВХ на клее в объеме 457,80 м |
| 10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в объеме 24,84 м2 |
| 11 | Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных в объеме 12,10 м2 |
| 12 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 12,10 м2 |
| **Окна 3 этажа** | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | |
| 13 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 15 шт. |
| 14 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Снятие оконных переплетов: остекленных в объеме 127,7 м2 |
| 15 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях в объеме 28,78 м2 |
| 16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную в объеме 7,02 тонн груза |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км в объеме 7,02 тонн груза |
| **Монтажные работы** | | | | |
| 18 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления в объеме 127,70 м2 |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м в объеме 71,95 м |
| 20 | Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм в объеме 123,57 м |
| 21 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в объеме 43,25 м2 |
| 22 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый в объеме 28,09 м2 |
| 23 | Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м | 23.04.2024-21.05.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м в объеме 70,45 м |
| **4 этап** | | | | |
| **Окна 2 этажа** | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 14 шт. |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Снятие оконных переплетов: остекленных в объеме 113,0 м2 |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях в объеме 26,86 м2 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную в объеме 6,55 тонн груза |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км в объеме 6,55 тонн груза |
| **Монтажные работы** | | | | |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления в объеме 113,0 м2 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м в объеме 67,15 м |
| 8 | Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм в объеме 115,33 м |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в объеме 40,37 м2 |
| 10 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый в объеме 26,21 м2 |
| 11 | Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м | 22.05.2024-24.06.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м в объеме 65,75 м |
| **5 этап** | | | | |
| 1 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 25.06.2024-01.07.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 60,67 м2 |
| 2 | Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных | 25.06.2024-01.07.2024 | Олейникова В.Е.  Журавлев И.А. | Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных в объеме 23,89 м2 |

Нормативно правовой акт

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) | Наименование и реквизиты НПА |
| Муниципальный | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 772-па от 05.07.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021 года № 269-па «Об утверждении Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы |

Финансовое обеспечение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |
| Всего: 5118768,09 | 5067580,41 |  | 51187,68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида работ | Форма финансирования | Всего | Сметная стоимость работ руб. коп. |
| 1 | 1 этап | субсидия | 2024 | 586665,85 |
| 2 | 2 этап | субсидия | 2024 | 544761,14 |
| 3 | 3 этап | субсидия | 2024 | 2463172,06 |
| 4 | 4 этап | субсидия | 2024 | 1468967,93 |
| 5 | 5 этап | субсидия | 2024 | 55201,11 |
|  | **Итого по проекту:** | субсидия | 2024 | **5118768,09** |

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_