АКТ

по проведенному  анализу исполнения муниципальных программ  Дальнереченского  городского округа  за 2020 год (включая показатели результативности реализации основных мероприятий, подпрограмм муниципальных  программ и муниципальных программ                                 городского округа и результатов их выполнения)

25.05.2021 года

На основании распоряжения  администрации  Дальнереченского городского округа   от 11.05.2021года №86-ра главным специалистом 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Г.А. проведен   анализ исполнения муниципальных программ за 2020  года  в :

-  Администрации  Дальнереченского городского округа»;

Согласно  п.51. раздела V  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа утвержденного  постановлением  администрации  Дальнереченского городского округа  от 09.09.2020 года .  №756   (далее Порядка), ответственный исполнитель программы  (подпрограммы) подготавливает  годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным  по форме согласно Приложений №8,9 и аналитическую записку, направляет его в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа, а также размещает  на официальном сайте администрации  Дальнереченского городского округа  в сети Интернет.

Согласно п.50. раздела V   Порядка   годовой отчет содержит:

а)заполненные формы Приложений №8,9;

б) аналитическую записку, в которой необходимо отразить:

результаты, достигнутые за отчетный  период;

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки  согласно плану-графику;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных ( с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию об изменениях, внесенных за отчетный год в муниципальную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на показатели (индикаторы) программы (подпрограммы);

результаты оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком .

Администрация  Дальнереченского городского округа», является  разработчиком    и исполнителем  муниципальных программ:

-  « Развитие физической культуры и спорта  Дальнереченского ГО»

-  « Информационное общество»

- «Защита населения и территории  Дальнереченского городского округа» от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного  характера»

- «Развитие муниципальной  службы в администрации  Дальнереченского городского округа»

- « Развитие малого  и среднего предпринимательства на территории  ДГО»

- Профилактика терроризма  и экстремизма  в ДГО

.

Анализ исполнения  муниципальных программ разработчиком и ответственным исполнителем,  которых является:  администрация  Дальнереченского городского округа (структурные подразделения),  представлен в   таблице  №1

в   руб.                                                                                                        Таблица №1

| № | Наименование Пр программы | Кассовое исполнение в 2019 году | Утверждено в бюджете на 2020 г. | Кассовое исполнение в 2020г. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа | 7191869,13 | 77342727,62 | 77342727,62 | 100 |
|  | «Информационное общество» | 1802626,57 | 1304845,00 | 1294955,80 | 99 |
|  | «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1022070,92 | 11150007,20 | 486210,46 | 4 |
|  | Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа | 70000 | 190000 | 190000 | 100 |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа | 0,0 | 70000 | 70000 | 100 |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе | 35000 | 40000 | 39980 | 99,95 |

В части  муниципальных  программ :

-  « Развитие физической культуры и спорта  Дальнереченского ГО»

-  « Информационное общество»

- «Защита населения и территории  Дальнереченского городского округа» от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного  характера»

- «Развитие муниципальной  службы в администрации  Дальнереченского городского округа»

- « Развитие малого  и среднего предпринимательства на территории  ДГО»

- Профилактика терроризма  и экстремизма  в ДГО ,

анализ проведен отдельно по каждой программе согласно  актов проверок (приложений) .

| Главный специалист 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Пасюк Г.А. |
| --- | --- |