Приложение № 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

От 28.08.2023 г. № 986-па

**План**

**подготовки к проведению учения**

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ответственный** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение состава оперативного штаба по подготовке и проведению учения из представителей соответствующих органов управления образования, аппаратов антитеррористических комиссий, территориальных органов и подразделений МЧС России и МВД России | МКУ «Управление образования»  Дальнереченского городского округа | 28 августа  2023 г. |
| 2. | Проведение образовательными организациями уточнения документов, определяющих антитеррористическую защищенность объектов (территорий) образовательных организаций | руководители образовательных организаций (далее – Руководители) | 28 августа  2023 г. |
| МКУ «Управление образования»  Дальнереченского городского округа | 28 августа  2023 г. |
| 3. | Доведение информации о предстоящих учениях до руководства охранных организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций | Руководители,  МКУ «Управление образования»  Дальнереченского городского округа | до 28 августа  2023 г. |
| 4. | Проведение проверок работоспособности технических средств охраны и оповещения в образовательных организациях | Руководители, МКУ «Управление образования»  Дальнереченского городского округа | до 28 августа  2023 г. |
| 5. | Проведение инструктажей с сотрудниками организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций о порядке действий при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства | Руководители,  МКУ «Управление образования»  Дальнереченского городского округа | до 28 августа  2023 г. |
| 6. | Проведение теоретических занятий с педагогическими и иными работниками образовательных организаций о порядке действий при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства | Руководители,  МКУ «Управление образования»  Дальнереченского городского округа | до 29 августа  2023 г. |
| 7. | Доклад о готовности к проведению учения | Руководители,  МКУ «Управление образования»  Дальнереченского городского округа | 28 августа  2023 г. |