Приложение №1

к долгосрочной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Дальнереченского городского округа на 2014 – 2016 годы

и на период до 2020 года»

Перечень
 мероприятий долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Дальнереченского городского округа на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Количество | Исполнители | Срок исполнения | Финансирование мероприятий муниципальной программы, млн. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет |  | Федера льный бюджет | Внебюджет ные средства |
| 1. | Реконструкция общеобразовательного учреждения СОШ №5 с. Лазо | на 900 мест | Управление образования администрации ДГО | Всего | 10,0 | 3.0 | 7.0 |  | - | - |
|  |  |  |  | В т. ч. 2015 г. | 10,0 | 3.0 | 7.0 |  | - | - |
| 2. | Реконструкция общеобразовательного учреждения СОШ №13 п. Кольцевой | на 200 мест | Управление образования администрации ДГО | Всего | 15,0 | 4.5 | 10.5 |  | - | - |
|  |  |  |  | В т. ч. 2017 – 2020 г.г. | 15,0 | 4.5 | 10.5 |  | - | - |
| 3. | Реконструкция учреждения культурно-досугового типа в с. Грушевое | на 150 мест | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации ДГО | Всего | 3.3 | 1.2 | 2.1 |  | - | - |
|  |  |  |  | В т. ч. 2016 г | 0.3 | 0.3 | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2017 г. | 3.0 | 0.9 | 2.1 |  | - | - |
| 4. | Ввод в действие плоскостное спортивное сооружение в п.. Кольцевой (волейбольная площадка) | 1 объект | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации ДГО | Всего | 0,5 | - | - |  | - | 0,5 Привлеченные средства |
|  |  |  |  | В т. ч. 2016 г | 0.5 | - | - |  | - | 0.5 |
| 5. | Строительство канализационно-очистных сооружений в с. Лазо с реконструкцией канализационных сетей. | Мощностью 4.0 тыс. м3/сутки | Управление жизнеобеспечения администрации ДГО | Всего | 15.0 | 5.2 | 9.8 |  | - | - |
|  |  |  |  | В т. ч. 2015 г | 1.0 | 1.0 |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 2016 г | 5.0 | 1.5 | 3.5 |  | - | - |
|  |  |  |  | 2017 г. | 9.0 | 2.7 | 6.3 |  | - | - |
| 6. | Строительство канализационно-очистных сооружений для с. Грушевое с реконструкцией канализационных сетей | Мощностью 1.5 тыс. м3/сутки | Управление жизнеобеспечения администрации ДГО | Всего | 4.5 | 1.7 | 2.8 |  | - | - |
|  |  |  |  | 2016 г | 0.5 | 0.5 |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 2017 - 2020 г | 4.0 | 1.2 | 2.8 |  | - | - |
| 7. | Реализация инвестиционного проекта по сооружению модульного цеха по переработки молочной продукции | до 2х тонн в сутки | Субъекты малого предпринимательства | Всего | 10,0 | - | - |  | - | 10.0. |
|  |  |  |  | В т. ч. 2014 г | 5.0 | - | - |  | - | 5.0 |
|  |  |  |  | 2015 г | 5.0 | - | - |  | - | 5.0 |
|  |  |  |  | 2016 г |  | - | - |  | - | - |
| 8 | Ввод в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий общей площадью | 8.2 тыс. га | Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | Всего | 10.0 | - | - |  | - | 10.0 за счет средств хозяйств |
|  |  |  |  | В т. ч. 2014 г | 1,6 | - | - | - |  | 1,6 |
|  |  |  |  | 2015 г | 1,6 | - | - | - |  | 1,6 |
|  |  |  |  | 2016 г | 1,6 | - | - | - |  | 1,6 |
|  |  |  |  | 2017 - 2020 г | 5,2 | - | - | - |  | 5,2 |
|  | Всего по Программе: |  |  | Итого: | 68.3 | 15.6 | 32.2 | - |  | 20.5 |
|  |  |  |  | В т. ч. 2014 г | 6.6 | - | - | - |  | 6.6 |
|  |  |  |  | 2015 г | 17.6 | 4.0 | 7.0 | - |  | 6.6 |
|  |  |  |  | 2016 г | 7.9 | 2.3 | 3.5 | - |  | 2.1 |
|  |  |  |  | 2017 - 2020 г. | 36.2 | 9.3 | 21.7 | - |  | 5.2 |