АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2017 г.                      г. Дальнереченск                          № 113

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского  городского округа

к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов

На основании распоряжения Администрации Приморского края от 10.01.2017 № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов», Устава Дальнереченского городского округа, с целью  обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов и стабильной работы объектов жизнеобеспечения, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить жилищно-коммунальное хозяйство  Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон  2017-2018 годов.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по  подготовке и прохождению отопительного сезона 2017-2018  годов (Приложение № 1).

2.2.  План работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов (Приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовать неукоснительно выполнять решения городского штаба по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов.

4.    Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до  1 сентября 2017 года  - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2017 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль) до     01 июня 2017 года провести конкурсный отбор подрядчиков на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2017-2018 годов.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль):

6.1.  До 15 мая 2017 года подготовить и утвердить правовой акт о создании комиссий:

-  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

-  по оценке готовности организаций к работе в отопительный период 2017-2018 годов для проверки теплоисточников и тепловых сетей.

6.2.  Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 6.1 настоящего постановления и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда  - до 15 сентября 2017 года;

- объектов социального значения – до 15 сентября 2017 года.

- ресурсоснабжающих организаций – до 01 ноября 2017 года.

- Дальнереченского городского округа до 15 ноября 2017 года.

7. Оценку готовности  теплоснабжающих организаций к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов проводить в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

8. Дальнереченскому тепловому району  филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), ООО «Абсолют-сервис» (Долчанин), ООО «Возрождение» (Зиненко):

8.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики,  находящихся в их ведении,                       к  отопительному сезону 2017–2018 годов в установленные сроки;

8.2. До 15 апреля  2017 года представить на утверждение в администрацию Дальнереченского городского округа график  промывки, опрессовки, ревизии и установки запорной арматуры теплотрасс. Произвести промывку, опрессовку, ревизию и установку запорной арматуры теплотрасс  в соответствии с графиком;

8.3. Обеспечить накопление запаса топлива к началу отопительного сезона в необходимых объемах до 01 октября 2017 года (Приложение № 3);

8.4. Обеспечить разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

8.5. Обеспечить резервными источниками электроснабжения все котельные до 01 ноября 2017 года;

8.6. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности котельных и тепловых сетей и в срок до 25 октября 2017 года представить отчет с копиями паспортов готовности в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;

8.7. Обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов;

8.8. Рекомендовать принять меры по обеспечению с 1 января 2017 года снижения в сопоставимых условиях объема потребления тепло-, электроэнергии, воды, угля, мазута, дизельного и иного топлива не менее чем на три процента от объема фактически потребленного в 2016 году каждого из указанных ресурсов;

8.9. До 1 сентября 2017 года восстановить изоляцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;

8.10.  Разработать и представить на утверждение  в срок до 1 сентября 2017 года график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности  теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.11. Обеспечить предоставление в  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» в установленные сроки информации:

-   о ходе заготовки топлива еженедельно по средам;

- отчет о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах  до второго числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца начиная с 01 июня 2017 года по 15 ноября 2017 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов по состоянию на 01 декабря 2017 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного  статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектам энергетики в зимних условиях»  по состоянию на 01 число отчетного месяца;

8.12. Осуществлять личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

9. Организациям, занимающимся управлением, содержанием и обслуживанием жилищного фонда, ТСЖ рекомендовать:

9.1. С окончанием  отопительного сезона 2016-2017 годов  приступить к выполнению работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации 2017-2018 годов, в соответствии с постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», согласованных на общих собраниях собственников жилья.

9.2. До 1 апреля  2017  года представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» графики промывки внутридомовых систем отопления и установки регулирующей арматуры. Произвести промывку, опрессовку, ревизию и установку запорной арматуры  внутридомовых систем отопления в соответствии с графиком.

9.3. Выполнить расчеты допустимого времени на устранение аварий и инцидентов  в системах отопления жилых домов и представить на утверждение до 1 августа 2017 года в отдел ГО и ЧС администрации Дальнереченского городского округа.

9.4. Оформить паспорта готовности  на весь обслуживаемый жилищный фонд и представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» до 15 сентября 2017 года.

9.5. Проводить в отопительный период действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирных домах в целях ее сбережения при соблюдении тепловых и гидравлических режимов.

10. Рекомендовать ООО «Дальводоканал» (Шандренко), МКУ «МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль):

10.1.Обеспечить подготовку объектов, инженерных сетей, находящихся в ведении, к  работе в условиях отопительного сезона  2017–2018 годов в установленные сроки.

10.2. Обеспечить выполнение СанПиН 2.1.4.1110-02 в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02".

11.  Рекомендовать ООО «Дальнереченская электросеть» (Жигачёва):

11.1. Провести оценку готовности электрических сетей, трансформаторных подстанций к работе  в отопительный сезон 2017-2018 годов, обеспечить получение паспорта готовности до 01 ноября 2017 года и представить соответствующий отчет в департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края до 15 ноября 2017 года.

11.2. До 1 сентября  2017 г. разработать и провести мероприятия по переводу объектов жизнеобеспечения городского округа на отдельные, не отключаемые фидера.

12. Начальнику  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа (Балакина), начальнику МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» (Мельничук):

12.1. С окончанием  отопительного сезона 2016-2017 годов  приступить к выполнению работ по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2017-2018 годов, в соответствии с планами работ.

12.2. Рекомендовать заключить договора с подрядными организациями на содержание и техническое обслуживание инженерных систем подведомственных учреждений.

12.3. Обеспечить резервными источниками электроснабжения социально-значимые объекты до 01 ноября  2017 года.

12.4.  Разработать и утвердить в срок до 1 апреля 2017 года план мероприятий по снижению ресурсопотребления, принять меры к муниципальным бюджетным учреждениям по обеспечению с 1 января 2017 года снижения в сопоставимых условиях объема потребленных ими тепло-  электроэнергии, воды, дизельного топлива на 3 % от объема фактически потребленного ими в 2016 году каждого из указанных ресурсов.

12.5. Обеспечить представление в Муниципальное КУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» информации о ходе подготовки  к ОЗП 2017-2018 г  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2017 года                    по 15 ноября 2017 года,  согласно форме 1- ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

13. Рекомендовать руководителям: Дальнереченского теплового района  филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), ООО «Абсолют-Сервис» (Долчанин), ООО «Дальнереченская электросеть» (Жигачёва), ООО «Жилищная компания» (Горовая), ООО «Округ» (Щербаков), ООО «Дальводоканал» (Шандренко), МКУ «Хозяйственное управление» администрации Дальнереченского городского округа (Мельник):

13.1. Обеспечить к началу отопительного сезона накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад и обеспечение их необходимой техникой  и  оборудованием для устранения аварийных ситуаций. Список аварийных бригад предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа к 1 сентября 2017 года.

13.2.  В срок до 01 июня 2017 года разработать и утвердить графики  противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

13.3.  Подготовить и при необходимости приобрести автономные источники электроснабжения.

13.4.  Разработать, утвердить и представить до  01 мая 2017 года в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» планы-графики переаттестации и обучения  работников предприятий.

13.5.  Обеспечить представление в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2017-2018 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2017 года по 15 ноября 2017 года,  согласно форме 1- ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

13.6. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года предусмотреть мероприятия по увеличению надёжности сетей и оборудования жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования.

13.7. Обеспечить с 01 января 2017 года снижения в сопоставимых условиях объема потребления тепло- электроэнергии, воды, угля, мазута, не менее чем на 3 процента от объема фактически потребленного ими в 2016 году каждого из указанных ресурсов.

14. Отделу по делам ГО,  ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа (Гуль):

-  разработать и представить на утверждение до 1 сентября 2017 года инструкцию о  порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-  электро-  водоснабжающих организаций, потребителей, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

15. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Коваль):

15.1. Обеспечить оперативный контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 годов, особое внимание уделить жилищному фонду и объектам жизнеобеспечения переданных военных городков в муниципальную собственность.

15.2. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края:

- ежемесячно, в срок до 5 числа, информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета  энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

-  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2017-2018 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2017 года по 15 ноября 2017 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

- отчет о фактическом расходе и наличии топлива на складах до второго числа каждого месяца;

- информации о ходе прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов   по состоянию на 01 декабря 2017 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения  № 2- ЖКХ (зима);

- информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2017 года по  01 апреля 2017 года  в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная;

15.3. Осуществлять планирование лимитов потребления ресурсов бюджетным учреждениям: тепло-, электроэнергии и воды со снижением  объема в сопоставимых условиях не менее чем на три процента от фактического объема потребленного в 2016 году.

15.4. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Дальнереченского городского округа в сети Интернет.

15.5. Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края к 1 ноября 2017 года паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников.

15.6. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи  в управление сетевой организации:

15.7. До  1 июля 2017 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы  теплоснабжения, водоснабжения. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утвержденных приказом Минстроя России от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2017 года и далее ежемесячно.

16. Финансовому отделу администрации Дальнереченского городского округа (Ахметжанова):

16.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения организаций и учреждений, финансируемых  из местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами.

16.2. Обеспечить своевременное финансирование учреждений социальной сферы по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов.

17. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства (Ивченко)  обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

18. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа И.Г. Дзюба.

19. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса Дальнереченского городского округа  к отопительному сезону 2017-2018 годов возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных.

## Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                    С.И. Васильев