ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Дальнереченском  городском округе за 3 квартал 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя |  | Единицы измерения | Целевые значения показателя на2021 |  |  |  | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  | отчет |  |  |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В отчетном периоде в Дальнереченском городском округе услуги по присмотру и уходу с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования оказывали 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, два из которых расположены в сельской местности.. Дошкольные учреждения посещает 1181 детей в возрасте от 1 г 3 мес до 7лет, что составляет 100% от актуальной потребности. Частных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Дальнереченского городского округа не зарегистрировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования и оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 2019-2022 |  | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы | проценты |  | 0 | 0 |  | Управление образования Дальнереченского городского округа | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи образовательным организациям оказывается посредством проведения методических объединений для педагогов разных возрастных групп, «Круглых столов» для заместителей заведующих и старших воспитателей. |
| 2.Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В отчетном периоде в Дальнереченском городском округе реализация полномочия в области предоставления дополнительного образования осуществляется через функционирование МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств». В МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» функционирует 23 групп по 8 видам спорта (бокс, волейбол, самбо, тяжелая атлетика, хоккей, футбол, киокусинкай, смешанное боевое единоборство), в которых занимаются 457 учащихся от 5 до 18 лет. В МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 893 учащихся от 5 до 18. Занятия по дополнительному образованию также организованы и в общеобразовательных учреждениях, кружковой работой занято 877 учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование населения Дальнереченского городского округа об услугах дополнительного образования на территории ДГО | 2019-2022 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | проценты |  | 0 | 0 |  | Управление образования Дальнереченского городского округа | Обеспечение стабильного охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования |
| 3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Приморского края является одним из приоритетных направлений социальной политики края, цель которой - реализация государственных мероприятий в области защиты детства, создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул. Мероприятия, направленные на совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края, реализуются в рамках муниципальной программы Дальнереченского городского округа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 26.10.2017 № 828. В Дальнереченском городском округе лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе общеобразовательных учреждений в летний каникулярный период (июнь-июль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул | 2019-2022 |  | Доля организации отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | проценты |  | 0 | 0 |  | Управление образования Дальнереченского городского округа | не проводились |
| 3.2 | Сохранение сети муниципальных организаций детского отдыха и оздоровления на территории Дальнереченского городского округ |  |  |  |  |  | 0 | 6 |  | Управление образования Дальнереченского городского округа | лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе общеобразовательных учреждений в летний каникулярный период (июнь-июль) |
| 3.3 | Развитие малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет |  |  |  |  |  | 0 | 32 |  | Управление образования Дальнереченского городского окру | Проведение спортивных мероприятий, экскурсий, клубная работа (кружки, секции), мастер классы. |
| 4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведении их комплексного обследования и подготовки рекомендация по оказанию детям психолого-медико-педагогической и организации их обучения и воспитания создана территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Дальнереченского городского округа. В состав комиссии входят специалисты учреждения здравоохранения и образования городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям оказывающим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2022 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Процент |  | 2 | 1 |  | Управление образования Дальнереченского городского округа | В муниципальных образовательных учреждениях городского округа созданы и функционируют 13 психолого-педагогических консилиумов. На базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» создан консультационный пункт для оказания помощи семьям в воспитании и развитии детей дошкольного возрасте, не посещающих дошкольные организации. |
| 4.2 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям оказывающим услуги по психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2022 |  | доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации | Процент |  | 0,01 | 0,01 |  | Управление образования Дальнереченского городского округа | На территории Дальнереченского городского округа услуги по развитию речи детей, психолого-педагогического сопровождения оказывают 1 индивидуальный предпринимателя, стоимость таких услуг составляет от 500 руб. до 1000 руб. за одно занятие. |
| 5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В отчетном периоде на территории Дальнереченского городского округа отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 100%. На территории городского округа работы по благоустройству городской среды заключены муниципальные контракты 5с организациями. Кроме работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства в 2018-2024 годах осуществляется благоустройство территории городского округа в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «1000 дворов Приморья». Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Применение конкурентных способов при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | 2019 -2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды |  | проценты | 100 |  |  | 100 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства) | Работы по благоустройству городской среды осуществляются в результате проведения конкурсных процедур и в рамках муниципального задания. |
| 5.2 | Информирование в средствах массовой информации о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» | 2019-2022 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства) | Информирование о реализации мероприятий по благоустройству городской среды осуществляется на официальном сайте http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/fpp-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html |
| 6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в данной сфере составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа перечня муниципальных правовых актов, регулирующих рынок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | проценты | 100 |  |  | 100 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства) | Муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте http://dalnerokrug.ru/mku-upravlenie-zhkkh.html http://dalnerokrug.ru/otdel-zhkkh/programma-kapitalnogo-remonta-obshchego-imushchestva-v-mnogokvartirnykh-domakh.html |
| 7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют деятельность 1 автотранспортное предприятие – ООО «Исток-М-Дальнеречекнск». Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Развитие механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах городского округа | 2019-2022 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности |  | проценты | 100 |  |  | 100 | МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» | Изучен пассажиропоток по действующим маршрутам регулярных перевозок |
| 7.2 | Развитие и совершенствование законодательства в области регулирования пассажирских регулярных перевозок | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | В порядке Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 1 квартале 2021 года проведен открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Дальнереченского городского округа. Информация размещена на официальном сайте Дальнереченского округа http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otkrytye-konkursy/item/13158-izveshchenie-o-provedenii-otkrytogo-konkursa-na-pravo-osushchestvleniypassazhirskikh-perevozok-avtomobilnym-transportom-po-munitsipalnym-marshrutam-regulyarnykh-perevozok-v-granitsakh-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html По итогам конкурса определен победитель (ИСТОК М Дальнереченск), который в настоящее время осуществляет пассажирские перевозки по 10 маршрутам. Все автотранспортные средства оснащены «Валидаторами» для оплаты проезда по карте «Приморец». 13.09.2021 был объявлен новый открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Дальнереченского городского округа. Дата проведения конкурса 14 октября. http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otkrytye-konkursy/item/14940-administratsiya-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-izveshchaet-o-provedenii-otkrytogo-konkursa-na-pravo-osushchestvleniya-passazhirskikh-perevozok-avtomobilnym-transportom-po-munitsipalnym-marshrutam-regulyarnykh-perevozok-v-granitsakh-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html |
| 7.3 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте администрации городского округа муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/reestr-predpriyatij-passazhirskikh-perevozok.html http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otkrytye-konkursy.html |
| 8. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) отсутствуют. Рынок строительства объектов капитального строительства представлен 3 строительными организациями с частной формой собственности. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа актуальных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства | на постоянной основе | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  | проценты | 100 |  |  | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Информация размещена на сайте http://dalnerokrug.ru/spravochnaya-informatsiya/gradostroitelstvo.html http://dalnerokrug.ru/investitsii.html |
| 9.2 | Создание на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Инвестиционная деятельность» подраздела «Градостроительная деятельность» | на постоянной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории Дальнереченского городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | на постоянной основе | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы |  | проценты | 100 |  |  | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа | Внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций, утвержденную постановлением администрации городского округа от 20.08.2015№ 887. Схема находится на согласовании в департаменте информационной политики ПК (направлена повторно после устранения замечаний) |
| 11.2 | Размещение на официальном сайте перечня НПА, МПА, регулирующих сферы наружной рекламы | До 01.12.2019, далее на постоянной основе |  |  |  |  |  |  |  |  | на официальном сайте http://dalnerokrug.ru/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/skhemy-razmeshcheniya-reklamnykh-konstruktsij.html |

СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ КОНКУРЕНЦИИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Сроки выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Развитие конкурентоспособности товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий, направленных на сокращение числа и упрощение процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных объектов; информирование предпринимателей о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, в МФЦ | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа; Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа; |  | 2019-2022 | На официальном сайте администрации размещено информационное сообщение об организации сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности:http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/v-pomoshch-predprinimatelyam/item/9652-o-sbore-informatsii-sub-ektov-msp-dlya-podgotovki-predlozhenij-po-izmeneniyu-munitsipalnykh-regionalnykh-i-federalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-prepyatstvuyushchikh-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html l http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/aktualnaya-informatsiya.html Администрацией Дальнереченского городского округа принято и реализуется постановление от 01марта 2021 года № 181-па «Об утверждении Дорожной карты по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Дальнереченском городском округе приморского края на 2021 год». На официальном сайте в разделе «Инвестиции» размещена актуальная информация по данному направлению: http://dalnerokrug.ru/investitsii.html За 3 квартал 2021 года обращения инвесторов по проблемам, касающимся взаимодействия с органами местного самоуправления Дальнереченского городского округа в ходе реализации частных инвестиционных проектов в администрацию Дальнереченского городского округа не поступали. |
| 1.2 | Реализация муниципальной программы, направленной на содействие развитию малого и среднего предпринимательства Дальнереченского городского округа | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |  | 2019-2022 | На территории Дальнереченского городского округа принята и реализуется Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017 года №157 (изменения - постановление №250 от 25 марта 2020 года, постановление №1050-па от 16.12.2021 года). http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/programmy-i-poryadok-podderzhki/item/12933-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-1050-pa-ot-16-12-2020-g-o-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2022-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017-g-157.html |
| 2 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление муниципальных закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Отраслевые органы администрации Дальнереченского городского округа |  | 2019-2022 | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд 3 квартал 2021года по оценке составила более 20,3% |
| 3 | Устранение избыточного муниципального регулирования |  |  |  |  |
| 3.1 | # Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | 2019-2022 |  | Проведена оценка регулирующего воздействия 11 НПА администрации Дальнереченского городского округа Информация размещена на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) |
| 3.2 | Реализация мероприятий, направленных на сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, в том числе предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Отраслевые органы администрации Дальнереченского городского округа: отдел архитектуры и градостроительства; отдел земельных отношений; | # 2019-2022 |  | Реестр муниципальных услуг Дальнереченского городского округа размещен на интернет сайте администрации: http://dalnerokrug.ru/otdel-deloproizvodstva/reglamenty.html В настоящее время ведется работа по внесению изменений в реестр. |
| 3.3 | Разработка чек-листов в рамках контрольно-надзорной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа; отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа; отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; Муниципальный жилищный контроль администрации Дальнереченского городского округа | ежегодно |  | ### На территории ДГО осуществляются 7 видов муниципального контроля (постановление №100 от 18.05.2021 года. ### По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы ### - постановление администрации ДГО №502 от 28.06.2017 г. Об утверждении форма проверочного листа ### (списка контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля в области торговой деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Дальнереченского городского округа. ### http://dalnerokrug.ru/otdel-predprinimatelstva-i-potrebitelskogo-rynka/munitsipalnyj-kontrorl-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti/normativnye-akty/item/6848-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-502-ot-28-06-2017-g-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-kontrolya-v-oblasti-torgovoj-deyatelnosti-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-deyatelnost-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 311 от 26.04.2018 г. Об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru/munitsipalnyj-zhilishchnyj-kontrol/npa-munitsipalnogo-zhilishchnogo-kontrolya/item/8367-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-311-ot-26-04-2018-g-ob-utverzhdenii-proverochnykh-listov-spiskov-kontrolnykh-voprosov-ispolzuemykh-pri-provedenii-planovykh-proverok-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-individualnykh-predprinimatelej-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html ## Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1042 от 27.12.2017 г. Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование земельных участков на территории Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/6765-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-134-ot-22-02-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-27-dekabrya-2017-goda-1042-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-ispolzovanie-zemelnykh-uchastkov-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html?highlight http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/6548-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-1042-ot-27-12-2017-g-ob-utverzhdenii-formy-proverochnogo-lista-spiska-kontrolnykh-voprosov-pri-provedenii-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-v-otnoshenii-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-osushchestvlyayushchikh-ispolzovanie-zemelnykh-uchastkov-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga.html |
| 4 | Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация перечня муниципального имущества Дальнереченского городского округа, предназначенного для предоставления в аренду субъектов малого и среднего предпринимательства | # Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |  | # 2019-2022 | Решением Думы Дальнереченского городского округа от 30.03.2021 № 24 «О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.09.2009г. № 114 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» указанный Перечень дополнен на 25 % в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП. http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits.html Кроме того, в действующую нормативно-правовую базу по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП внесены изменения, предусматривающие распространение условий оказания имущественной поддержки наряду с субъектами МСП на физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан). |
| 4.2 | Размещение информации о реализации муниципального имущества Дальнереченского городского округа, а также о предоставлении его в аренду на официальном сайте администрации | # Отдел муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа |  |  | В соответствии с действующим законодательством РФ, информация о реализации муниципального имущества Дальнереченского городского округа размещается в сети Интернет на официальном сайте Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru, официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP. http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/privatizatsiya-i-arenda-munitsipalnogo-imushchestva.html. Размещение информации о предоставлении его в аренду на официальном сайте администрации осуществляется на постоянной основе. В Перечень муниципального имущества Дальнереченского городского округа, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено 5 объектов, из которых 3 предоставлены в аренду. Информация о двух оставшихся потенциально возможных к предоставлению в аренду объектах недвижимости размещена на официальном сайте Дальнереченского городского округа по ссылкам: http://dalnerokrug.ru/perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-sub-ektam-msp.html http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-msp/imushchestvo-dlya-biznesa.html http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnogo-imushchestva/perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits.html |
| 5 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация мероприятий, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведения диалогов органов власти и бизнеса) | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |  |  | ## Проведена рабочая встреча с представителями организаций, оказывающих услуги перевозки пассажиров http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/13714-24-marta-v-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-s-predstavitelyami-organizatsij-okazyvayushchikh-uslugi-perevozki-passazhirov-taksi.html Проведена встреча с предпринимательским сообществом по вопросам имущественной поддержки с проведением роуд-шоу в целях позиционирования http://dalnerokrug.ru/perechen-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-sub-ektam-msp/item/14383-lgotnoe-imushchestvo-dlya-sub-ektov-msp-i-samozanyatykh-grazhdan.html 30.06.21 г. - совещание главы ДГО с инвесторами по вопросу строительства малоэтажного жилья и жилых комплексов для детей-сирот, а также строительства по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/14423-30-iyunya-proshlo-soveshchanie-po-investitsionnomu-proektu-kotoryj-vklyuchaet-vydelenie-zemli-dlya-detej-sirot.html 30.06.21 г. - совещание главы ДГО с инвесторами по вопросу строительства малоэтажного жилья и жилых комплексов для детей-сирот, а также строительства по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/14423-30-iyunya-proshlo-soveshchanie-po-investitsionnomu-proektu-kotoryj-vklyuchaet-vydelenie-zemli-dlya-detej-sirot.html Проведены 5 бизнес - завтраков предпринимателей с главой Дальнереченского ГО. https://www.instagram.com/p/CQctynegB03/ https://www.instagram.com/p/CPVe8DMgqSY/ https://www.instagram.com/p/CPIG1nQgXMR/ http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/15005-biznes-zavtrak-s-glavoj.html http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/14605-biznes-zavtrak-s-glavoj.html Предприниматели также приглашались на 5 ВКС, проводимые со структурными подразделениями Правительства Приморского края и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Проведены праздничные торжественные - мероприятия ко Дню российского предпринимательства 26 мая с чествованием и награждением лучших предпринимателей ДГО в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» http://dalnerokrug.ru/dalnerechensk/novosti-dalnerechenska/item/14200-den-rossijskogo-predprinimatelstva.html На сайте ДГО создан новый раздел «Поддержка МСП», который содержат всю необходимую информацию для субъектов МСП и инвесторов. Размещено 117 информаций по вопросам инвестиционной политики и предпринимательской деятельности. Всего сотрудниками отделов ДГО проконсультировано по разным направлениям около 100 обратившихся субъектов МСП. Создана группа «Предпринимательство» в мессенджерах для оперативного обмена информацией с бизнес – сообществом (175 участников группы). Обеспечена возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления на сайте ДГО. |
| 5.2 | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |  | 2019-2022 | За 3 квартал 2021 года проводились такие мероприятия: - Бизнес-мероприятие «Круглый стол» с предпринимателем Андреем Кравчуком (МБОУ «СОШ№6» и МБОУ «ООШ№12»). - Мастер-класс предпринимателя З.Ю. Буйновой по выпечке булочек. ( с учащимися МБОУ «СОШ№2»). - Проведение предметной недели Финансового просвещения в МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ№2»: - Беседы с учащимися 3-4 классов «Роль денег в нашей жизни». - Классные часы «Для чего нужны налоги?» для учащихся 9-10 классов. - Классный час – диспут «Как обеспечить себе достойную пенсию?» для учащихся 10-11 классов. 4. Конкурс сочинений-эссе «Почему люди должны платить налоги?» ( уч-ся 8-9 классов МБОУ «СОШ№5», МБОУ «СОШ№3»). В августе 2021 года была проведено мероприятие в игровой форме по Финансовой грамотности, в которой приняло участие 50 молодых людей. |
| 6 | Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в семинарах для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; отдел муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа |  | ежегодно | За третий квартал 2021 года семинары не проводились |
| 6.2 | Проведение круглых столов, рабочих встреч, семинаров по вопросам осуществления деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями деятельности на территории Дальнереченского городского округа | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; отдел муниципальной службы, кадров и делопроизводства; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |  | # 2019-2022 | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет»http://dalnerokrug.ru/podderzhka-so-nko.html размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, некоммерческих и иных общественных организаций. Проведено 2 мероприятия по вопросам взаимодействия местного самоуправления и социально ориентированных НКО: возможности и перспективы. |
| 6.3 | Привлечение социально ориентированные некоммерческие организации к участию в реализации мероприятий в рамках муниципальных программ по направлению молодежной политики; дополнительного образования детей | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; отдел муниципальной службы, кадров и делопроизводства; отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |  | # 2019-2022 | Социально ориентированные НКО на постоянной основе участвуют в мероприятиях в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы; Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» |
| 7 | Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики городского округа |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом | МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа») |  | 2019-2022 | В порядке Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В феврале 2021 года проведен открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Дальнереченского городского округа и 13.09.2021 года объявлен новый аукцион на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Дальнереченского городского округа, который состоится 14 10.2021 года. Информация размещена на официальном сайте Дальнереченского округа http://dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/otkrytye-konkursy.html |
| 7.2 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства) |  | 2019-2022 | За 3 квартал 2021 года было проведено голосование среди жителей Дальнереченского городского округа в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». Было предложено для выбора 28 проектов. В результате голосования победило два проекта. В голосование приняли участие более 10 тыс. человек. Так же проведено онлайн-голосование по определению приоритетной территории для благоустройства на 2022 год. В онлайн-голосовании приняли участие 4,160 тыс. человек |
| 8 | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |  | # 2020-2022 | В 3 квартале 2021 года проводился мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа в ходе рейдовых мероприятий, на основании которого проводился анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуги были устранены выявленные недостатки. |
| 8.2 | Подготовка сводной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Дальнереченского городского округа, о проводимых мерах по содействию развитию конкуренции на территории городского округа и размещение на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа | Отел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |  | # 2019-2022 | На официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru/регулярно размещается актуальная информация о предоставлении муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций, результатов работы и эффективности деятельности администрации Дальнереченского городского округа, информация о ходе реализации муниципальных программ, о реализации «Дорожных карт» по содействию развитию конкуренции, реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата на территории городского округа. Также, с целью выявления ожиданий потребителей, получению обратной связи, размещается информация для населения городского округа по социальным вопросам, вопросам жизнеобеспечения населения городского округа, качества товаров и услуг на рынках Дальнереченского городского округа |