|  |
| --- |
| **Утверждаю**ГлаваДальнереченского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Старков «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год  |

 **Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за** **первый квартал**  **2025 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за первый квартал 2025 года проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 09 «сентября» 2021 года № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2025 год запланированы в общей сумме **1094696,74** тыс. рублей.

 Из них за первый квартал 2025 года профинансировано за счет всех источников в сумме **178524,11** тыс. руб.

 В том числе доля:

Федерального бюджета –7,9% (14141,29 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 42,33% (75551,29 тыс. руб.);

Местного бюджета – 49,77% (88831,53 тыс. руб.).

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2025 год** | **Факт 2025** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 80069,50 | 14141,29 | 17,66 |
| средства краевого бюджета | 554656,43 | 75551,29 | 13,62 |
| средства местного бюджета | 459970,81 | 88831,53 | 19,31 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1094696,74** | **178524,11** | **16,31** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за первый квартал 2025 года**

**Муниципальная программа Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2025-2027годы**

**Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиеосновногомероприятия,мероприятия,контрольногособытия | Ответственныйисполнитель | Дата наступления контрольного | Фактическийрезультатреализациимероприятия | Расходы бюджета на реализацию | Заключеноконтрактов наотчетнуюдату, тыс.руб. |
| п/п  | события | муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |
|  | Сводная | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс. руб.  | Кассовоеисполнениенаотчетнуюдату, тыс. руб. |
|  | бюджетная |
|  | роспись на |
|  | отчетную |
|  | дату, тыс. |
|  | руб. |
|  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|  | Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 56 879,90909 | 56 879,90909 | 136,45536 |  |
| **Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа»** |
| X  | X  | X  | X X  | Х | X  | X  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | - | 7 460,740 | 7 460,740 | 0,00 | 1 |
| 75,36101 | 75,36101 | 0,00 |
| **Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2025-2027 годы** |
|  | Основное мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности. | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 42 514,37 | 42 514,37 | 0,00 | 9 |
| 429,43808 | 429,43808 | 0,00 |
| 2 088,93718 | 6 100,00 | 17,360 |
| 4 011,06282 |
|  | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 300,00 | 300,00 | 119,08536 | 2 |

**Муниципальная программа « Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2023-2025 годы**

**Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактичес-кий результат реализации мероприя-тия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | Заключено контрактов наотчетную дату, руб. |
|  |  | Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  | 53 894, 500 | 53 894, 500 | 6 334, 066 | 17 077,668 |
| 1. | **Мероприятия по исполнению задачи №1: «Модернизация объектов дорожного движения; восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; ремонт трубного перехода»** |
| 1.1. | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети (ремонт асфальтобетонного покрытия локальными картами, ямочный ремонт и прочее) | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 4 152, 000 | 4 152, 000 | 0,00 |  78, 404 |
| 1.2. | Техническое содержание дорог в летний период на территории Дальнереченского городского округа | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 7 500, 000 | 7 500, 000 | 0,00 | 6 788, 066 |
| 1.3. | Техническое содержание дорог в зимний период на территории Дальнереченского городского округа | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 7 500, 000 | 7 500, 000 | 4 849, 847 | 8 299, 847 |
| 1.4. | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 100, 000 | 100, 000 | 252, 406 | 468, 406 |
| 1.5. | Нанесение дорожной разметки на территории Дальнереченского городского округа | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 510, 000 | 510, 000 | 0,00 | 700, 001 |
| 1.6. | Изготовление, установка и обслуживание дорожных знаков, изготовление и установка указателей улиц на территории Дальнереченского городского округа | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 170, 000 | 170, 000 | 399, 598 | 272,511 |
| 1.7. | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории Дальнереченского городского округа | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 1 100, 000 | 1 100,000 | 0,00 | 470, 433 |
| 1.8. | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации и трубного перехода на территории Дальнереченского городского округа | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 150, 000 | 150 ,000 | 0,00 | 0 |
| 1.9. | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Серых В.Ю. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 650, 000 | 650, 000 | 0,00 | 0 |
| 3. | **Мероприятия по исполнению задачи №3:«Улучшение доступности населенных пунктов; создание условий качественного предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований»** |
| 3.1. | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края | Мельник Н.Н. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 7 500, 000 | 7 50, 000 | 832, 215 | Соглашение от 16.12.2024 № б\н на иные цели  |
| 3.2. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Мельник Н.Н. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 23 662, 500 | 23 662,500 | 0,00 | Соглашение от 16.12.2024 № б\н на иные цели  |

**Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы»**

**Ответственный исполнитель отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиеосновногомероприятия,мероприятия,контрольногособытия | Ответственныйисполнитель | Дата наступления контрольного | Фактическийрезультатреализациимероприятия | Расходы бюджета на реализацию | Заключеноконтрактов наотчетнуюдату, тыс.руб. |
| п/п  | события | муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |
|  | Сводная | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс. руб.  | Кассовоеисполнениенаотчетнуюдату, тыс. руб. |
|  | бюджетная |
|  | роспись на |
|  | отчетную |
|  | дату, тыс. |
|  | руб. |
|  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы** | Отдел экономики и прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовая поддержка СО НКО Дальнереченского городского округа городском округе | Отдел экономики и прогнозирования  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 50,000 | 50,00 | 0 |  |

**Наименование муниципальной программы** «**Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2024-2027 годы**

**Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контроль но го события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы» | МКУ ЖКХ | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 80 120,82831 | 77 451,83131 | 1 264,58384 |  |
| **Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа»** |
| 1. | Основное мероприятие: 1выполнение требований СанПин 2.1.4.1110-02 | МБУ «ХозУ Дальнереченский городской округ» Бондаренки И.С | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 75,00 | 75,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма № 2: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа»** |
| 2. | Основное мероприятие: 1Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (жилые помещения | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»Лосева И.А. | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 8 919,100 | 7 000,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие: 2проведение технической экспертизы жилищного фонда | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 200,00 | 140,00 |  |
| **Подпрограмма № 3: «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»** |
| 4. | Капитальный ремонт, модернизация, объектов водоснабжения, водоотведения на территории Дальнереченского городского округа **КБ** | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Дубовицкая Н.Б. | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 65 127,770 | 65 127,770 | 0,00 | 1 |
| 5. | Капитальный ремонт, модернизация, объектов водоснабжения, водоотведения на территории Дальнереченского городского округа **МБ** |  |  | 657,85626 | 657,85626 | 0,00 | 1 |
| Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |
| 3.  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (муниципальный жилищный фонд) | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа » Баранова С.В | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 115,596 | - |
| Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета» |
| 4. | Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | Отдел экономики и прогнозирования ДГО | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 1 654,49399 | 1 654,49399 | 0,00 | - |
|  | Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства местного бюджета) |  |  |  |  |  | 586,60806 | 36,71206 | 0,00 | - |
|  | Контрольное событие  |  |  |  |  | X  | X  | X  | X  | X  |

**Наименование муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2025 годы»**

**Ответственный исполнитель МКУ «Управление образования» ДГО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственныйисполнитель | Дата наступления контрольногособытия | Фактическийрезультатреализациимероприятия | Расходы бюджета на реализациюмуниципальной программы, тыс. руб. | Заключеноконтрактов наотчетнуюдату, тыс.руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Своднаябюджетнаяроспись наотчетнуюдату, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальнойпрограммой, тыс. руб. | Кассовоеисполнениенаотчетнуюдату, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Доступное и качественное дошкольное, общее и дополнительное образование** | **690 071,78** | **690 071,78** | **133 868,30** | **133 868,30** |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **226 984,33** | **226 984,33** | **45 649,69** | **45 649,69** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 95 961,58 | 95 961,58 | 17 589,39 | 17 589,39 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 124 464,11 | 124 464,11 | 27 200,00 | 27 200,00 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 6 558,64 | 6 558,64 | 860,30 | 860,30 |
| 1.4. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | **398 738,65** | **398 738,65** | **76 428,36** | **76 428,36** |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 100 139,38 | 100 139,38 | 22 849,00 | 22 849,00 |
| 2.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 703,08 | 703,08 | 193,68 | 193,68 |
| 2.3 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 222 421,26 | 222 421,26 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 2.4 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 12 428,70 | 12 428,70 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|  | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 23 885,85 | 23 885,85 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2.5 | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 2 360,00 | 2 360,00 | 298,82 | 298,82 |
| 2.6 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 32 058,00 | 32 058,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 2.7 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 2 420,97 | 2 420,97 | 404,00 | 404,00 |
| 2.8 | Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные Силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 1 687,39 | 1 687,39 | 331,27 | 331,27 |
| 2.9 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие образования Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Развитие системы общего образования Дальнереченского городского округа", расходы на обеспечение бесплатным питанием детей класса "Сириус" | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 259,92 | 259,92 | 51,59 | 51,59 |
| 2.10 | Компенсация расходов на проезд обучающихся в муниципальных образовательных организациях по основным общеобразовательным  | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 374,10 | 374,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **32 838,49** | **32 838,49** | **6 148,28** | **6 148,28** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 23 099,99 | 23 099,99 | 4 348,28 | 4 348,28 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | 6 763,50 | 6 763,50 | 1 800,00 | 1 80,00 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 325,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**  | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней**  | **2 034,56** | **2 034,56** | **261,26** | **261,26** |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 2 034,56 | 2 034,56 | 261,26 | 261,26 |
| 3.1.2 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 29 475,75 | 29 475,75 | 5 380,71 | 5 380,71 |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы(1): |
|  |  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы(2): |
|  |  |

**Наименование муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на2023-2025 годы**

**Ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактичес-кий результат реализации мероприя-тия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, руб. |
|  |  | Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа»** |  |  |  |  |  | **131 626, 09** | **131 626, 09** | **27 965 ,3** | **8 936, 16** |
| 1. | **Мероприятия по исполнению задачи №1 «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**», основное мероприятие «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Зерниёва Н.Д. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 28 560, 67 | 28 560,67 | **7 835, 61** | **4 101, 92** |
| 1.2. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 19 330, 74 | 19 330,74 | **3 661,14** | **401, 69** |
| 1.3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 39 299, 71 | 39 299, 71 | **6 783, 7** | **1 380, 33** |
| 2. | **Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Проведение для детей и молодежи»,** основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий для детей и молодежи» |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н.Волков А.А. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 300, 00 | 300,00 | **40, 905** | **40, 905** |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодежи | Гуцалюк Ю.Н.Волков А.А. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 400, 00 | 400, 00 | **35,26** | **25, 92** |
| 3. | **Мероприятия по исполнению задачи № 3«Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек муниципальных образований»,** основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек» |
| 3.1. | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 168, 01 | 168,01 | **168, 01** | **168, 01** |
| 3.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа», комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки культуры в Приморском крае», расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 1, 697 | 1, 697 | **1,697**  | **1, 697** |
| 4. | **Мероприятия по исполнению задачи № 4«Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»,** основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероп-риятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 900, 00 | 900, 00 | **158, 370** | **908,370**- договор № 1 от 14.01.25 с ИП Фидчун О.Н. на работы по убор-ке на террито-риях у памятни-ков на 600000 руб.;- договор № 064 от 10.03.25 с ООО «ЭкоПроект-Эксперт" на про-ведениеэкспер-тизы сметной стоимости объе-кта на ремонт мемориального комплекса на 8370 руб.(результат экспертизы получен) |
| 6. | **Мероприятия по исполнению задачи № 6«Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях».** основное мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам» |
| 6.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н.Тюхтев А.Б. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 320, 00 | 320,00 | **90,00** | **0** |
| 7. | **Мероприятия по исполнению задачи № 7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» |
| 7.1. | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.25 | 31.03.25 | 37 144 767,00 | 37 144, 767 | **7 513, 084** | **229, 768** |
| 8. | **Мероприятия по исполнению задачи № 8 «Модернизация муниципальных библиотек»** основное мероприятие:«Организация и финансовое обеспечение мероприятий по модернизации муниципальных библиотек» |
| 8.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию муниципальных библиотек  | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 30.06.25 | 31.03.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 5 000, 00 | 5 000, 00 | **1 629,767** | **1 629, 76** |
| 8.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках МП "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа", комплексы процессных мероприятий, комплекс процессных мероприятий "Обеспечение поддержки культуры в Приморском крае", модернизация муниципальных библиотек на условиях софинансирования | Гуцалюк Ю.Н.Дариенко Е.А. | 30.06.25 | 31.03.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 50, 505 | 50,505 | **16,462** | **16, 462** |
| 9. | **Мероприятия по исполнению задачи № 9 «Проведение и контроль за проведением ремонта и оснащением молодежного центра»** основное мероприятие:«Подготовка документации для прохождения экспертизы, составление технического задания» |
| 9.1. | Ремонт и оснащение молодежного центра (экспертиза, техническое задание) | Гуцалюк Ю.Н.Волков А.А. | 31.12.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 31.03.2025 | 150,00 | 150, 00 | **31, 310** | **31, 310***-* договор № 1 от 05.02.25 с ООО "ЭкоПроектЭкс-перт" на прове-дениеэксперти-зы сметной стои-мости объекта на работы по кос-метическому, те-кущему ремонту молодежного центра (результат экспертизы получен) |

**Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2024 – 2027 годы**

**Ответственный исполнитель начальник отдела спорта и туризма администрация Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование основного мероприя тия, мероприя тия, контроль но го события | Ответственный исполни тель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализаци и мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|  |  |  | Плано вая | Фактическая | Ожидае мая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципа льной програм мой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» на 2025– 2027 годы | Сафонова С.А. | 31.12.2025 |  |  |  | 20561,99 | 20561,99179 | 9944,8 |  |
| 1.1  | **Мероприятия по исполнению задачи №1**  |
| Финансовое обеспечение учреждений физической культуры и спорта, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполненных работ) учреждений спорта |  | 31.12.2025 |  |  |  | 20536,67 | 20536,67 | 3981,80 |  |
|  | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства в соответствии с Федеральным проектом «Спорт-норма жизни»массового спорта |  | 31.12.2025 |  |  |  | 217,00379 | 217,00379 | 103,050 | 2 |
|  | **Мероприятия по исполнению задачи №2** |  |
| Строительство, реконструкция ремонт и содержание объектов спорта |  | 31.12.2025 |  |  |  | 1500,00 | 1500,00 | 0 |
|  | Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности |  | 31.12.2025 |  |  | - |  | 0 |  |  |
| 2.3 | Региональный проект»Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт) |  |  |  |  |  | 25,31 | 25,31 | 0 |  |
|  | **Мероприятия по исполнению задачи №3** |  |
|  | Организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях,мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря |  | 31.12.2025 |  |  | Проведено 43мероприятие | 1600,00 | 1600,00 | 1192,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | X  | X  | X  | X  | X  |
|  | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства в соответствии с Федеральным проектом «Спорт-норма жизни» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Наименование муниципальной программы «Информационное общество» на 2025 – 2028 годы**

**Ответственный исполнитель организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиеосновногомероприятия,мероприятия,контрольногособытия | Ответственныйисполнитель | Дата наступления контрольного | Фактическийрезультатреализациимероприятия | Расходы бюджета на реализацию | Заключеноконтрактов наотчетнуюдату, тыс.руб. |
| п/п  | события | муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |
|  | Сводная | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс. руб.  | Кассовоеисполнениенаотчетнуюдату, тыс. руб. |
|  | бюджетная |
|  | роспись на |
|  | отчетную |
|  | дату, тыс. |
|  | руб. |
|  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|  | Публикациянормативно-правовых актов и информационных сообщений с СМИ округе | Организационно- информационный отдел | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 500,000 | 500,00 | 124,908 |  |

**Наименование муниципальной программы «Защита населения на территории Дальнереченскогогородского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера » на 2022 – 2026 годы**

**Ответственный исполнитель отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиеосновногомероприятия,мероприятия,контрольногособытия | Ответственныйисполнитель | Дата наступления контрольного | Фактическийрезультатреализациимероприятия | Расходы бюджета на реализацию | Заключеноконтрактов наотчетнуюдату, тыс.руб. |
| п/п  | события | муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |
|  | Сводная | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс. руб.  | Кассовоеисполнениенаотчетнуюдату, тыс. руб. |
|  | бюджетная |
|  | роспись на |
|  | отчетную |
|  | дату, тыс. |
|  | руб. |
|  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе  |  |  |  |  | 4800,00 | 4800,00 | 19,50 |  |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 1800,00 | 1800,00 | 19,50 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» | отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 3000,00 | 3000,0 | 0 |  |

**Наименование муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» на 2023 – 2027 годы**

**Ответственный исполнитель отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиеосновногомероприятия,мероприятия,контрольногособытия | Ответственныйисполнитель | Дата наступления контрольного | Фактическийрезультатреализациимероприятия | Расходы бюджета на реализацию | Заключеноконтрактов наотчетнуюдату, тыс.руб. |
| п/п  | события | муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |
|  | Сводная | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс. руб.  | Кассовоеисполнениенаотчетнуюдату, тыс. руб. |
|  | бюджетная |
|  | роспись на |
|  | отчетную |
|  | дату, тыс. |
|  | руб. |
|  |  |
| 1  | 2  | *3*  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|  | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа»** | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | 0 |  |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 220,0 | 220,0 | 0 |  |

**Наименование муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Дальнеренского городского округа» на 2023 – 2025 годы**

**Ответственный исполнитель: отдел муниципальной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия,контрольногособытия | Ответственныйисполнитель | Дата наступления контрольногособытия | Фактическийрезультатреализациимероприятия | Расходы бюджета на реализациюмуниципальной программы, тыс. руб. | Заключеноконтрактов наотчетнуюдату, тыс.руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Своднаябюджетнаяроспись наотчетнуюдату, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовоеисполнениенаотчетнуюдату, тыс.руб. |
| 1  | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|  | **Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Дальнеренского городского округа» на 2023 – 2025 годы** | Отдел муниципальной службы и кадров |  |  |  |  | 95,939 | 95,939 | 0 |  |
| **1** | Основное мероприятие: «Профессиональная переподготовка муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности»  | Отдел муниципальной службы и кадров  | X | X | X |  Переподготовка 0 чел | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 |
| **2** | Привлечение на муниципальную службу молодых кадров, заключивших с администрацией Дальнереченского городского округа договор о целевом обучении | Отдел муниципальной службы и кадров  | X | X | X |  один граждан, заключивший с администрацией Дальнереченского городского округа договор о целевом обучении | 30, 939 | 30, 939 | 0 | выплачивается стипендия после летней сессии |

**Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы**

**Ответственный исполнитель: МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** |  |  |  |  | **16067,232** | **16067,232** | **36,00** |  |
| 1. | Основное мероприятие 1:«Благоустройство общественных территорий» | Начальник отдела по разработке программ и вопросам жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Шашацкая А.О | 01.05.2025 | 31.08.2025 | 31.08. 2025 | 31.08.2025 | 16067,232 | 16062,544 | 0,00 | 14 937,633 |
| 1.1 | Основное мероприятие:Мероприятия по проведению проверки достоверности сметной стоимости, подготовки проектов (дизайн-проектов) | Начальник отдела по разработке программ и вопросам жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Шашацкая А.О | 25.03.2025 | 31.08.2025 | 31.08.2025 | 31.08.2025 | 200,000 | 200,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1.2  | Контрольное событие  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2025 – 2027 годы**

**Ответственный исполнитель: МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  **Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2025 – 2027 годы** | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | 5480,16 | 5480,16 | 1174,32 |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программ | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Шашацкая А.О | 01.05.2025 | 01.10.2025 |  |  | 5480,16 | 5480,16 | 1174,32 | Предоставлена выплата молодой семье Клещенко Н.С. |
| 1.2  | Контрольное событие  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2025 годы**

**Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  **Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2025 годы** | **Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа**  |  |  |  |  | **9101,31** | **9101,31** | **0,0** |  |
| 1. | Ведомственные проекты «Инициативное бюджетирование Приморья» | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» МКУ « Управление образования» | 01.05.2025 | 01.10.2025 |  |  | 9090,91 | 9090,91 | 0 |  |
| 2  | Мероприятия по эффективному управлению муниципальным долгом (процент платежа по муниципальному долгу) | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | 10,40 | 10,40 | 0 |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа»**

**Ответственный исполнитель: Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнреченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  **Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 год**  | **Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнреченского городского округа**  |  |  |  |  | **70,0** | **70,0** | **0,0** |  |
| 1. | Мероприятия по противодействию распространению наркотиков  | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнреченского городского округа  | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 25,00 | 25,00 | 0 |  |
| 2  | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнреченского городского округа  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | 45,00 | 45,00 | 0 |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнереченском городском округе на 2022-2025 годы»**

**Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Дальнеренского городского округа» на 2023 – 2025 год** | **Отдел муниципальной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа**  |  |  |  |  | **25,00** | **25,00** | **0** |  |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а так же обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров  | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 25,0 | 25,0 | 0 |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа»**

**Ответственный исполнитель: МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Дальнереченского городского округа» на 2023 – 2025 год** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 22569,99 | 22569,99 | 3614,10 |  |
| 1. |  Мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 22569,99 | 22569,99 | 3614,10 |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округе»**

**Ответственный исполнитель: Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнреченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Развитие добровольной пожарной команды в Дальнереченском городском округа**  | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнреченского городского округа  | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 200,00 | 200,00 | 4,80 |  |
| 1. |  Мероприятия на содержание добровольной команды  | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнреченского городского округа  | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 200,00 | 200,0 | 4,80 |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа»**

**Ответственный исполнитель: Отдел земельных отношений администрации Дальнреченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Дальнереченского городского округа** | **Отдел земельных отношений администрации Дальнреченского городского округа**  | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | **447,32** | **447,32** | **0** |  |
| 1. |  Мероприятия по подготовке проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Отдел земельных отношений администрации Дальнреченского городского округа  | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 357,32 | 357,32 | 0 |  |
| 2 |  Мероприятия по проведение работ по землеустройству земель сельскохозяйственного назначения | Отдел земельных отношений администрации Дальнреченского городского округа  | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  | 90,00 | 90,00 | 0 |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Безопасный город» на 2023-2027 годы**

**Ответственный исполнитель: МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **«Безопасный город» на 2023-2027 годы** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. |  Мероприятия по повышение общественной безопасности в местах массового пребывания населения |  |  |  |  | Проводились рейсы совместно с сотрудниками администрации которые включены в народную дружину. Проведено 3 рейда. Приняли 4 участия в городских мероприятиях.  |  |  |  |  |
| **В 2024 году**  |
|  | **«Безопасный город» на 2023-2027 годы** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. |  Мероприятия по повышение общественной безопасности в местах массового пребывания населения |  |  |  |  | Проводились рейсы совместно с сотрудниками администрации которые включены в народную дружину. Проведено 9 рейда. Приняли 10 участия в городских мероприятиях.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы»**

**Ответственный исполнитель: Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **В 2024 году**  |
|  | **«Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского городского округа»** | **Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа**  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | Мероприятия по внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Разработана корпоративная программа  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании через местные СМИ |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Размещение профилактического контента (видеоролики, аудиоролики, электронные баннеры, текстовой материал.В течении 2024 года размещено и опубликовано 112 материалов. |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |  | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  Проведет весной двухмесячник, осенью месячник благоустройства. Охват населения 3210 |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022 –** **2024 годы**

**Ответственный исполнитель: МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **В 2024 году**  |
|  | **Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022 –** **2024 годы** | **МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | Мероприятия по Обустройству мест массового отдыха у воды | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Мероприятия не проводились  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

**Наименование муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2023-2027 годы**

**Ответственный исполнитель: МКУ «Образования Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2023-2027 годы** | **МКУ «Образования Дальнереченского городского округа»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения | МКУ «Образования Дальнереченского городского округа» | 01.01.20205 |  | 31.12.2025 | Совместно с ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский подготовлено 8 методических рекомендаций. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация и проведение бесед, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях дошкольных учреждении.  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Совместно с ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский проведено 18 уроков и лекций в образовательных и дошкольных учреждений. |  |  |  |  |
| **В 2024 году**  |
|  | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2023-2027 годы** | **МКУ «Образования Дальнереченского городского округа»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения | МКУ «Образования Дальнереченского городского округа» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Совместно с ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский подготовлено 28 методических рекомендаций. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация и проведение бесед, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях дошкольных учреждении.  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Совместно с ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский проведено 55 уроков и лекций в образовательных и дошкольных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова