- Таблица № 13

- Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по показу спектаклей, театрализованных представлений концертных программ, фестивалей и иных зрелищных программ | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посещений этих мероприятий | Увеличено количество мероприятий с 846 в 2015 г. до 892 в 2016 г. Уменьшено количество посещений с 126748 чел. в 2015 г. до 120676 чел. в 2016 г. | Показатели по количеству посещений снизились из-за капитального ремонта сцены в 2016 году в ДК «Восток». Посещения ДК «Восток» составляют 63 % от общего количества посещений. |  |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием | Приобретено световое оборудование, система видеонаблюдения, кондиционер, электропианино, офисная техника за счет доходов от платных услуг и средств местного бюджета | Недостаточное финансирования |  |
| 3. | Приобретение цифрового кинооборудования для ДК «ВОСТОК» | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием | Планируется приобретение и установка цифрового кинооборудования в ДК «Восток» | Выделены субсидии Министерствоом культуры РФ и фондом кино в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. чел. |  |
| 4 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.,), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Увеличено количество мероприятий 2015 г-846, 2016 г.- 892 Снизилась посещаемость мероприятий- 2015 г.- 126748, 2016 г. – 120676 чел. | Показатели по количеству посещений снизились из-за капитального ремонта сцены в ДК «Восток» в 2016 г. |  |
| 5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства по проведению и участию в краевых фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества качественных мероприятий; доступ коллективам самодеятельного художественного творчества к лучшим мировым и отечественным образцам культуры и искусства; творческая самореализация | Краевой конкурс «Театромания-2016», восьмой ежегодный республиканский фестиваль казачьей культуры «Единение», краевой фестиваль «Юные таланты Приморья» | Уменьшение посещений краевых фестивалей и конкурсов творческими коллективами МБУ ДК «Восток» связано с недостаточным финансированием |  |
| 6 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, обменных концертов и других мероприятий в различных жанрах и направлениях культуры и искусства | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества участников самодеятельного художественного творчества; привлечение населения к культурно-досуговым мероприятиям | Увеличено количество клубных формирований 2015 г. - 45, 2016 г. –47; увеличилось количество участников 2015 г. -1250, 2016 г. – 1280 чел. Были проведены городской фестиваль детского, юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-16», межрайонный фестиваль-конкурс хоровых коллективов, отборочный тур конкурса «Юные таланты Приморья» | - |  |
| 7 | Международное и региональное сотрудничество, в т.ч., прием, размещение, питание делегаций | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Привлечение большего количества населения; улучшение качества мероприятий; обмен опытом. | Творческая встреча с заслуженным артистом России И.Ливановым в рамках Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», творческий концерт артиста юмористического жанра С.Дроботенко и народной артистки Росии Е.Шавриной международный фестиваль авторской и патриотической песни «Иманские звезды». В октябре в ДК «Восток» прошел концерт вокальной группы «Доктор шлягер» (народный проект В.Добрынина» | - |  |
| 8 | Участие талантливых детей во всероссийских, международных, краевых конкурсах и фестивалях по различным жанрам искусства, выставках художественного творчества | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБОУ ДОД «ДШИ» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Рост мастерства; приобщение к лучшим мировым и отечественным образцам культуры и искусства | Краевой конкурс «Театромания-16», краевой конкурс «Юные таланты Приморья» | Уменьшение посещений краевых фестивалей и конкурсов талантливыми детьми МБУ ДК «Восток» связано с недостаточным финансированием |  |
| 9 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение светового и музыкального оборуд-я в ДК «Восток» и филиалы | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества платных мероприятий, улучшение качества мероприятий, приобретение светового и музыкального оборудования. | Приобретена световая аппаратура и электропианино в ДК «Восток» -275,060 руб., баян -64500 руб. за счет средств доходов от платных услуг и средств местного бюджета Микрофонные стойки и микшер в клуб «Космос» и клуб с.Лазо. | - |  |
| 10 | Улучшение материально- технической базы муниципальных учреждений культуры за счет приобретения мебели и оргтехники в ДК «Восток» и филиалы | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Приобщение к современным технологиям позволит улучшить качество проводимых мероприятий, привлечь большее количество посетителей, а именно молодежи в учреждения культуры | Приобретена оргтехника и электротовары в ДК «Восток», многофункциональное устройство в клуб «Космос» | - |  |
| 11 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; ремонт помещений, фасада здания | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение учреждений сферы культуры, улучшение качества обслуживания посетителей мероприятий; их безопасность | Капитальный ремонт сцены в ДК «Восток», установка кондиционера в большой зал ДК «Восток», ремонт помещений второго этажа в ДК им.В.Сибирцева, замена дверных и оконных блоков в клубе «Космос» | - |  |
| 12 | Капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение учреждений сферы культуры, привлечение большего количества посетителей на мероприятия | Ремонт ДК им В.Сибирцева не произведен | Отсутствие финансирования |  |
| 13 | Установка крытой сцены на городской площади | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Улучшит качество проводимых мероприятий | Установлена крытая сцена на городской площади | - |  |
| 14 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат образовательными учреждениями в области искусства (образовательными учреждениями) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Мемориально-памятные мероприятия к 47-годовщине событий на острове Даманский, праздничные мероприятия, посвященные 71-летию Великой Победы (торжественный митинг, праздничный концерт, театрализованный пролог «Ты помни-никогда не забывай», праздничная программа ко Дню города, Дню Росси, городской фестиваль юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-16», межрайонный фестиваль хоровых коллективов ко Дню Победы, концерты ко Дню выборов, праздничные концерты ко Дню защитников Отечества, Дню пожилого человека, Дню народного единства. В сентябре прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби. | - |  |
| 15 | Проведение культурных мероприятий к знаменательным датам | МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количество культурно-досуговых мероприятий;увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Презентация книги о Герое Советского Союза Д.В.Леонове (к 90-летию со дня рождения), открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Д.В.Леонову, литературно-музыкальный вечер к 80-летию русского лирического поэта Н.Рубцова, торжественное мероприятие, посвященное подведению трудовых и творческих достижений в 2016 г. | - |  |
| 16 | Мероприятие, направленное на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха развитие системы отдыха детей и подростков: проведение летних творческих школ для талантливых детей Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества профильных слетов и фестивалей по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение показателя оздоровительного эффекта в Дальнереченском городском округе. | Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, концертно-игровая программа и театрализованные представления ко Дню знаний «Школьный звонок!», «Путешествие в страну знаний», «Здравствуй Новый, учебный год». Развлекательные, театрализованные, игровые, спортивные, познавательные и конкурсные программы, викторины и дискотеки для детей в летнее время: «Здравствуй сказка!», «Путешествие со светофором», «Спорт-это здорово», «Здравствуй, лето золотое» и др. Конкурсы рисунков на асфальте, выставки декоративно-прикладного творчества «Планета детства», «Это Родина моя», «Лепим, клеим, мастерим», «Мы рисуем лето». В зимнее время для детей проводились новогодние утренники и развлекательно-игровые программы на свежем воздухе «Надо верить в чудеса», «Хоровод вокруг елки» и др. | - |  |
| 17 | Мероприятие по противодействию распространения наркотиков: бесплатный прокат спектакля антинаркотической направленности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение доли лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | Для молодежи проводились литературная композиция, лекции, познавательные программы, часы здоровья, тематические дискотеки, такие как «Мы за здоровый образ жизни», «Три ступени, ведущие вниз», «Здоровым быть здорово». В филиале «Космос» был оформлен постоянно действующий стенд «Это нужно знать». К Всемирному дню борьбы с наркоманией были проведены молодежные акции «Наркотикам, нет!», «Мы против наркотиков». Демонстрировались кинофильмы по профилактике наркомании. Для детей проводились спортивные программы и конкурсы, пропагандирующие любовь к спорту и здоровому образу жизни «Спортивный калейдоскоп», «Веселые старты», «Играть весело с друзьями» | - |  |
| 18 | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью выездные тематические концерты, передвижные выставки работ изобразительного искусства, творческих встреч с талантливыми сверстниками, деятелями искусств; семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов культурно-досуговых учреждений по организации профилактической работы среди населения и популяризации ЗОЖ | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями детей и молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет. | В МБУ ДК «Восток» составлен комплексный план по профилактике правонарушений среди молодежи. Для молодежи были проведены городской конкурс «Стартинейджер», городской конкурс КВН, тематические дискотеки «Нам праздник веселый зима принесла», «Выборы Деда Мороза», городской фестиваль юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-2016», праздничная программа ко Дню молодежи, развлекательные программы «День студента», «Январская звезда», «Не жена мечта». В 2016 году прошли творческие встречи с заслуженным артистом России И.Ливановым, народной артисткой Е.Шавриной. | - |  |
| 19 | Организация доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток», | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности вовлечение инвалидов в культурную и общественную жизнь города | Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводились следующие мероприятия: совместный концерт «От сердца к сердцу», концертные программы «Дарите людям доброту», акция –помощи «Помоги человек человеку», выставка декоративно-прикладного творчества, кинопоказы. Для детей проводились новогодний благотворительный утренник, новогодний мультспектакль «Кракатук». Было проведено новогоднее мероприятие для членов общества «Росинка» | - |  |
| 20 | Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов: выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; новогодние праздники для детей-инвалидов ДГО | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности вовлечение инвалидов в культурную и общественную жизнь края | Люди с ограниченными возможностями здоровья принимали активное участие в совместном концерте, проводимом ДК «Восток». Группа «Иманочка» из общества инвалидов участвовала в концертной программе «От сердца к сердцу», руками членов общества инвалидов была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества в ДК «Восток». | - |  |
| 21 | Выставки декоративно- прикладного творчества инвалидов Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Вовлечение инвалидов а культурную и общественную жизнь города и края | В 2016 году в ДК «Восток» была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества приуроченная к совместному концерту «От сердца к сердцу». | - |  |
| 22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства и образования (библиотечного типа) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием | Компьютер 1-шт межбюджетные трансферты 64160; | - |  |
| 23 | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания социально-незащищенных слоев населения и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Сохранение библиотек, как информационных, образовательных и культурных центров. Увеличено качество мероприятий проводимых библиотеками используя современные информационные технологии. Увеличен % охвата населения библиотечными услугами до 26,9 % | - |  |
| 24 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | - Выделено средств на комплектование и получение периодических изданий - 101433,17 | Низкое финансовое обеспечение - на получение периодических изданий и комплектование библиотечных фондов, - на приобретение лицензионной программы для формирования электронной базы данных и автоматизации библиотечных процессов. |  |
| 25 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Уеличение количества наименований социально-значимой литературы | Приобретено 2014г-2020 экземпляров; в 2015г. – 1125 экземпляров | Сокращение финансирования |  |
| 26 | Проведение культурных мероприятий к знаменательным датам | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Акция для дошкольников «2015 секунд чтения», Библиосумерки, Видиопроект «Всю душу выплещу в слова» и музыкально-поэтический вечер «Стихи, спокойно расскажите про жизнь мою» (к юбилею С.А. Есенина), творческий вечер к юбилею А.Т. Енина «Просто счатслив, что живу», Краеведческая конференция к 70-летию Победы, патриотический час «Грозный авугст 1945 года», вечер вопросов и ответов «Жизнь без наркотиков», урок-памятка «Терроризм-угроза» обществу», вечер-встреча с воином-интернационалистом «Афганскими дорогами войны», патриотический час «Там, на берегу Уссури» и т.д. | - |  |
| 27 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации, создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию Центральная библиотека МБУ «ЦБС, приобретение тифлофлэшплееров | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2016 | 2016 | Увеличение доли охвата инвалидов к доступу информационного обеспечения | Установлен пандус в здании Центральной городской библиотеки | - |  |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа»                                                                                     Т.В.Мельничук