- Таблица № 13

- Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по показу спектаклей, театрализованных представлений концертных программ, фестивалей и иных зрелищных программ | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посещений этих мероприятий | Уменьшилось количество мероприятий с 892 в 2016 г. до 848 в 2017 г. Уменьшено количество посещений с 120676чел. в 2016 г. до 97227 чел. в 2017 г. | Показатели по количеству посещений снизились из-за снижения численности населения, с апреля 2017 года открытие в зале ДК кинотеатра, посещения ДК «Восток» составляют 56 % от общего количества посещений. |  |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием | Оргтехника, картриджи, кондиционеры, запасные части для кино, тревожная кнопка, манометры, для автобуса, окна, фурнитура, ремонт сцены и др. за счет доходов от платных услуг и средств местного бюджета | Недостаточное финансирования |  |
| 3. | Приобретено цифровое кинооборудование для ДК «ВОСТОК» | МКУ «Управление культуры ДГО» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием | приобретение и установка цифрового кинооборудования в ДК «Восток» | Выделены субсидии Министерствоом культуры РФ и фондом кино в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. чел. |  |
| 4 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.,), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Уменьшилось количество мероприятий с 892 в 2016 г. до 848 в 2017 г. Уменьшено количество посещений с 120676чел. в 2016 г. до 97227 чел. в 2017 г. | Показатели по количеству посещений снизились из-за снижения численности населения, с апреля 2017 года открытие в зале ДК кинотеатра. |  |
| 5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства по проведению и участию в краевых фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества качественных мероприятий; доступ коллективам самодеятельного художественного творчества к лучшим мировым и отечественным образцам культуры и искусства; творческая самореализация | Краевой конкурс «Театромания-2017», Заслуженный коллектив любительского художественного творчества Приморского края народный ансамбль казачьей песни «Круголет» в марте принял участие в краевом конкурсе-фестивале народного творчества «Хранители наследия России» в городе Уссурийске и в Дальневосточном конкурсе вокалистов «Голоса Приморья» и завоевали звание лауреат 1 степени и лауреат 2 степени. Солисты К.Гапон и А. Шушвал стали дипломантами, во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица» получили звание лауреата III степени | Уменьшение посещений краевых фестивалей и конкурсов творческими коллективами МБУ ДК «Восток» связано с недостаточным финансированием |  |
| 6 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, обменных концертов и других мероприятий в различных жанрах и направлениях культуры и искусства | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества участников самодеятельного художественного творчества; привлечение населения к культурно-досуговым мероприятиям | Уменьшилось количество клубных формирований 2016 г. - 47, 2017 г. –40; уменьшилось количество участников 2016 г. -1280, 2017 г. – 1050 чел. Были проведены городской фестиваль детского, юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-17», приняли участие в межрайонном фестивале-конкурсе хоровых коллективов, конкурс «Юные таланты Приморья» | - |  |
| 7 | Международное и региональное сотрудничество, в т.ч., прием, размещение, питание делегаций | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Привлечение большего количества населения; улучшение качества мероприятий; обмен опытом. | Творческая встреча с заслуженным артистом России А.В. Носик, международный фестиваль авторской и патриотической песни «Иманские звезды». | - |  |
| 8 | Участие талантливых детей во всероссийских, международных, краевых конкурсах и фестивалях по различным жанрам искусства, выставках художественного творчества | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» МБОУ ДОД «ДШИ» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Рост мастерства; приобщение к лучшим мировым и отечественным образцам культуры и искусства | Краевой конкурс «Театромания-17», краевой конкурс «Юные таланты Приморья» | Уменьшение посещений краевых фестивалей и конкурсов талантливыми детьми МБУ ДК «Восток» связано с недостаточным финансированием |  |
| 9 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение светового и музыкального оборуд-я в ДК «Восток» и филиалы | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества платных мероприятий, улучшение качества мероприятий, приобретение светового и музыкального оборудования. | Приобретение эл. инструментов Микшер, ноутбук аккустическая система, колонки для проектора, микрофон беспроводной, микрофон проводной Экран настенно-потолочный в клуб «Космос» и клуб с.Лазо за счет средств доходов от платных услуг и средств местного бюджета | - |  |
| 10 | Улучшение материально- технической базы муниципальных учреждений культуры за счет приобретения мебели и оргтехники в ДК «Восток» и филиалы | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Приобщение к современным технологиям позволит улучшить качество проводимых мероприятий, привлечь большее количество посетителей, а именно молодежи в учреждения культуры | Приобретена оргтехника и электротовары в ДК «Восток», в клуб «Космос» и клуб с.Лазо | - |  |
| 11 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; ремонт помещений, фасада здания | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение учреждений сферы культуры, улучшение качества обслуживания посетителей мероприятий; их безопасность | Ремонт сцены в ДК «Восток», ремонтно-строительные работы в женском санузле на первом этаже, ремонт костюмерной, ремонт помещений второго этажа в ДК имени В. Сибирцева, замена дверных и оконных блоков в клубе «Космос» | - |  |
| 12 | Капитальный ремонт здания ДК им. В. Сибирцева | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение учреждений сферы культуры, привлечение большего количества посетителей на мероприятия | Ремонт ДК имени В.Сибирцева не произведен | Отсутствие финансирования |  |
| 13 | Установка крытой сцены на городской площади | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Улучшит качество проводимых мероприятий | Установлена крытая сцена на городской площади | - |  |
| 14 | Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок и др.), направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, значимых и памятных дат образовательными учреждениями в области искусства (образовательными учреждениями) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Мемориально-памятные мероприятия к 48-годовщине событий на острове Даманский, праздничные мероприятия, посвященные 72-летию Великой Победы (торжественный митинг, праздничный концерт, театрализованный пролог, праздничная программа ко Дню города, Дню Росси, городской фестиваль юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-17», участие в межрайонном фестивалье хоровых коллективов ко Дню Победы, праздничные концерты ко Дню защитников Отечества, Международному женскому Дню, Дню пожилого человека, Дню народного единства. В сентябре прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби. | - |  |
| 15 | Проведение культурных мероприятий к знаменательным датам | МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количество культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Библиотеки приняли участие в Международной Акции «Читаем детям о войне», Центральная городская библиотека выступила организатором Акции «День хороший с Маршаком», 29 апреля в центральной библиотеке прошла акция Библиосумерки» | - |  |
| 16 | Мероприятие, направленное на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха развитие системы отдыха детей и подростков: проведение летних творческих школ для талантливых детей Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества профильных слетов и фестивалей по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение показателя оздоровительного эффекта в Дальнереченском городском округе. | Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, концертно-игровая программа и театрализованные представления ко Дню знаний «И снова звонок нас зовет». Развлекательные, театрализованные, игровые, спортивные, познавательные и конкурсные программы, викторины и дискотеки для детей в летнее время: «Солнышко», «Продвинутые детки», «Движение» «Вдохновение», «Киокусинкай», «Сударушка», «Лирики», «Веселые нотки» и др. Конкурсы рисунков на асфальте, выставки декоративно-прикладного творчества «Зажигай, лето!» «Подарим солнце городу!», «Мой любимый город», «Скок, перескок». В зимнее время для детей проводились новогодние утренники и развлекательно-игровые программы на свежем воздухе «Надо верить в чудеса», «Хоровод вокруг елки» и др. | - |  |
| 17 | Мероприятие по противодействию распространения наркотиков: бесплатный прокат спектакля антинаркотической направленности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | Для молодежи проводились литературная композиция, лекции, познавательные программы, часы здоровья, тематические дискотеки, такие как «Мы за здоровый образ жизни», «Три ступени, ведущие вниз», «Здоровым быть здорово». В филиале «Космос» был оформлен постоянно действующий стенд «Это нужно знать». К Всемирному дню борьбы с наркоманией были проведены молодежные акции «Наркотикам, нет!», «Мы против наркотиков». Демонстрировались кинофильмы по профилактике наркомании. Для детей проводились спортивные программы и конкурсы, пропагандирующие любовь к спорту и здоровому образу жизни «Спортивный калейдоскоп», «Веселые старты», «Играть весело с друзьями» | - |  |
| 18 | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью выездные тематические концерты, передвижные выставки работ изобразительного искусства, творческих встреч с талантливыми сверстниками, деятелями искусств; семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов культурно-досуговых учреждений по организации профилактической работы среди населения и популяризации ЗОЖ | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями детей и молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет. | В МБУ ДК «Восток» составлен комплексный план по профилактике правонарушений среди молодежи. Для молодежи были проведены городской конкурс «Стартинейджер», городской конкурс КВН, тематические дискотеки «Нам праздник веселый зима принесла», «Выборы Деда Мороза», городской фестиваль юношеского и молодежного творчества «Звезды Дальнеречья-2017», праздничная программа ко Дню молодежи, развлекательные программы «День студента», «Январская звезда», «Не жена мечта». В 2017 году прошли творческие встречи с заслуженным артистом России А.В. Носик. | - |  |
| 19 | Организация доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток», | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности вовлечение инвалидов в культурную и общественную жизнь города | Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводились следующие мероприятия: совместный концерт «От сердца к сердцу», концертные программы «Дарите людям доброту», акция –помощи «Помоги человек человеку», выставка декоративно-прикладного творчества, кинопоказы. Для детей проводились новогодний благотворительный утренник, новогодний мультспектакль «Кракатук». Было проведено новогоднее мероприятие для членов общества «Росинка» | - |  |
| 20 | Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов: выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; новогодние праздники для детей-инвалидов ДГО | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями социокультурной направленности вовлечение инвалидов в культурную и общественную жизнь края | Люди с ограниченными возможностями здоровья принимали активное участие в совместном концерте, проводимом ДК «Восток». Группа «Иманочка» из общества инвалидов участвовала в концертной программе «От сердца к сердцу», руками членов общества инвалидов была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества в ДК «Восток». | - |  |
| 21 | Выставки декоративно- прикладного творчества инвалидов Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ ДК «Восток» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Вовлечение инвалидов, а культурную и общественную жизнь города и края | В 2017 году в ДК «Восток» была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества, приуроченная к совместному концерту «От сердца к сердцу». | - |  |
| 22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в области культуры, искусства и образования (библиотечного типа) | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием | Получение книг в безвозмездное пользование от Департамента культуры Приморского края в кол-ве 92 экз. на сумму 298921,43 |  |  |
| 23 | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания социально-незащищенных слоев населения и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Сохранение библиотек, как информационных, образовательных и культурных центров. Увеличено качество мероприятий, проводимых библиотеками используя современные информационные технологии. Увеличен % охвата населения библиотечными услугами до 27,2 % | - |  |
| 24 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей и просветительской деятельности | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | - Выделено средств на комплектование и получение периодических изданий – 409556,63 | Недостаточное финансовое обеспечение (согласно Модельного стандарта) - на получение периодических изданий и комплектование библиотечных фондов, - на приобретение оборудования для оцифровки редких изданий |  |
| 25 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества наименований социально-значимой литературы | Приобретено 2014г-2020 экземпляров; в 2017г. – 1826 экземпляров, из них 101 экз. «говорящих книг» для читателей инвалидов по зрению | Недостаточное финансирование |  |
| 26 | Проведение культурных мероприятий к знаменательным датам | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Акция для дошкольников «День хороший с Маршаком» Библиосумерки, Участие в краевом историко – гражданском проекте «Осмысление во имя консолидации: к 100-летию Великой российской революции», Краеведческие чтения, посвященные 145-летию с.д.р. В.К. Арсеньева, краеведческая конференция «На страже границ Отечества», эколого –краеведческая конференция «экология Приморья: тревоги и надежды», встреча поколений «Держава армией сильна», час вопросов и ответов «Наркотики: правда против миража», цикл мероприятий «Говорили и пели стихами», работа по программе «Шаг на встречу» для людей с ограниченными возможностями. | - |  |
| 27 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации, создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию Центральная библиотека МБУ «ЦБС, приобретение тифлофлэшплееров | МКУ «Управление культуры ДГО» МБУ «ЦБС» | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли охвата инвалидов к доступу информационного обеспечения | Установлен пандус в здании Центральной городской библиотеки Приобретено 101 экз. «говорящих книг» для читателей инвалидов по зрению |  |  |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа»                                                                                    Т.В.Мельничук