Утверждаю И.о главы Дальнереченского городского округа _______________ И.Г. Дзюба « » ________ 2021 год

Отчет

о реализации муниципальных программ Дальнереченского

городского округа за 9 месяцев   2021 год

Оценка  эффективности реализации  муниципальных  программ   за  9  месяцев  2021 года  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации  от  09 «сентября» 2021   года  № 756

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2021  год запланированы в общей сумме 643,80775 тыс. рублей.

Из них за 9 месяцев  2021 года профинансировано за счет всех источников в сумме 451281,35тыс.  руб.

В том числе  доля:

Федерального бюджета –8,8 % (39695,033 тыс. руб.);

Краевого бюджета –  47,41%  (213979,21. руб.);

Местного бюджета – 43,39% ( 195816,73тыс. руб.);

Средства Фонда содействия реформированию

жилищного хозяйства –  0,4% (1790,38040 тыс.руб.) Распространение листовок в ходе рейдовых мероприятий на территории Дальнереченского городского округа

тыс. руб.

| Источники финансирования | План 2021 год | Факт 9месяцев 2021 | % освоения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 51243,41258 | 39695,033 | 77,46 |
| средства краевого бюджета | 304638,81 | 213979,21 | 70,24 |
| средства местного бюджета | 286135,147 | 195816,726 | 46,74 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1790,3804 | 1790,38040 | 100 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 643807,749 | 451281,35 | 70,1 |

Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяц  2021 года

|  | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного |  |  |  | Фактичес |  | Расходы бюджета на реализацию |  |  |  |  |  | Заключено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ние | ный | события |  |  |  | кий |  | муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано |  | Фактичес | Ожидае | результат |  |  |  |  |  |  |  | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая |  | кая | мая | реализаци |  | Сводная | Предусмот |  |  |  | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  |  |  | и |  | бюджетная | рено |  |  |  | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  |  |  | мероприя |  | роспись на | муниципа |  |  |  | на |  |
|  | тия, |  |  |  |  |  | тия |  | отчетную | льной |  |  |  | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  |  |  |  |  | дату, тыс. | програм |  |  |  | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  |  |  |  |  | руб. | мой, тыс. |  |  |  | руб. |  |
|  | события |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
| - Муниципальная программа "Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | Х |  | Х | Х | мероприятия не выполнялись. |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.02.2021 |  | 22.03.2021 |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 15 463,91753 | 15 463,91753 |  |  |  | 15 463,91753 | 15463,91752 |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым сесьям, за счет дорожного фонда Приморского края | Бражников В.Е. | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Бражников В.Е. | 01.05.2021 |  |  |  |  |  | 3835,9343 | 3835,9343 |  |  |  | 2781,98796 | 3632,62909 |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период | Бражников В.Е. | 01.04.2021 |  | 05.04.2021 |  | Подсыпка ПГС с планировкой, грейдирование, подсыпка дресвой |  | 3 700,00 | 3 700,00 |  |  |  | 2652,38588 | 3700,00 |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период | Бражников В.Е. | 01.01.2020 |  | 01.01.2021 |  | Мех.уборка улиц в зимний период |  | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |  | 2359,29079 | 3 500,00 |
| 1.6 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Бражников В.Е. | 01.01.2021 |  | 01.01.2021 |  | Приобретение (заготовка) песко-солевой смеси |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  | 355,0830 | 444,9390 |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.05.2021 |  |  |  | Нанесение дорожной разметки |  | 544,19364 | 544,19364 |  |  |  | 287,47163 | 490,60017 |
| 1.8 | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.06.2021 |  |  |  | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц |  | 740,00 | 740,00 |  |  |  | 740,00 | 740,00 |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | Бражников В.Е. | 27.01.2021 |  | 27.01.2021 |  | Содержание и обслуживание светофоров |  | 735,85560 | 735,85560 |  |  |  | 458,13725 | 639,55198 |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | Бражников В.Е. | 01.06.2021 |  |  |  | Очистка и ремонт смотровых и ливневых колодцев |  | 530,00 | 530,00 |  |  |  | 353,00099 | 352,000999 |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Бражников В.Е. | 01.04.2021 |  |  |  | Ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных долрог |  | 850,00 | 850,00 |  |  |  | 406,60954 | 571,42133 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 30499,90107 | 30499,90107 |  |  |  | 25856,88456 | 29535,06008 |
| 2. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки | Мельник А.Н. |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |  |  | 0 | 95 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |  |  | 0 | 95 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30594,90107 | 30594,90107 |  |  |  | 25856,88456 | 29630,06008 |
| 3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  | 3000,000 | 3000,00 |  |  |  | 2145,83599 |  |
| Отдельные мероприятия программной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  | 3350,00 | 3350,00 |  |  |  | 1715,70876 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  | Обеспечено 206 граждан твердым топливом (объем реализованного твердого топлива 1437м3) |  | 4662,73084 | 4662,73084 |  |  |  | 4117,30621 | 4662,73084 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012,73084 | 11012,73084 |  |  |  | 3618,57183 | 47746,01961 |
| 4. Муниципальная программа "Развитие образования Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа» | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | Доступное и качественное дошкольное образование |  | 183337,96 | 183337,96 |  |  |  | 113572,68 | 113572,68 |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 73285,47 | 73285,47 |  |  |  | 48460,08 | 48460,08 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 102178,60 | 102 178,60 |  |  |  | 59507,45 | 59507,45 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 6973,89 | 6 973,89 |  |  |  | 4849,04 | 4849,04 |
| 1.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 600 | 600,00 |  |  |  | 457,01 | 457,01 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| 1.6 | Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| 1.7 | Субсидии бюджетным учреждениям на благоустройство территории муниципальных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | Х |  | Х | Х | Х |  | 300 | 300 |  |  |  | 299,10 | 299,10 |
| 1.8 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 60 080,90 | 60 080,90 |  |  |  | 41 836,64 | 41 836,64 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 148 622,07 | 148 622,07 |  |  |  | 111 515,76 | 111 515,76 |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 27303,69 | 27303,69 |  |  |  | 13 998,93 | 13 998,93 |
| 2.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 2200,00 | 2200,00 |  |  |  | 639,09 | 939,09 |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 18603,00 | 18 603,00 |  |  |  | 13 706,99 | 13 706,99 |
| 2.6 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| 2,7 | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию регионального проекта 2Современная школа», создание и функционирование центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | МКУ «Управление образования» ДГО | Х |  | Х | Х | Х |  | 150,00 | 150,00 |  |  |  | 150,00 | 150,00 |
| 2.8 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом» | МКУ «Управление образования» ДГО | Х |  | Х | Х | Организация дополнительного образования детей |  | 28213,20 | 28213,20 |  |  |  | 13951,21 | 13951,21 |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 25960,52 | 25960,52 |  |  |  | 11737,12 | 11737,12 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 1952,68 | 1 952,68 |  |  |  | 1914,35 | 1914,35 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 299,74 | 299,74 |
| 3.4 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| 3.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией , руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X |  | X | X | X |  | 18626,47 | 18626,47 |  |  |  | 11900,63 | 11900,63 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 487137,284 | 487137,284 |  |  |  | 325968,22 | 325968,22 |
| 5.Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства (клубного типа) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 22222,565 | 22222,565 |  |  |  | 16428,46 | 3976,72 |
| 2 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (библиотечного типа) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 11959,451 | 11959,451 |  |  |  | 8426,54 | 933,18 |
| 3 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по дополнительному образованию детей (в сфере культуры и искусства) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 23 606,800 | 23 606,800 |  |  |  | 17450,79 | 1364,13 |
| 4. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 350,000 | 350,000 |  |  |  | 139,76 | 124,64 |
| 4.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
| 4.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  | 26,000 | 26,000 |
| 4.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 150,000 | 150,000 |  |  |  | 41,215 | 26,093 |
| 4.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  | 22,458 | 22,548 |
| 5. | Мероприятия для детей и молодежи | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 180,000 | 180,000 |  |  |  | 178,701 | 174,847 |
| 5.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 100,000 | 100,000 |  |  |  | 100,000 | 100,000 |
| 5.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 80,000 | 80,000 |  |  |  | 78,701 | 74,847 |
| 6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 16892,700 | 16892,700 |  |  |  | 11032,022 | 594,796 |
| 7 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 285000,00 | 285000,00 |  |  |  | 285000,00 | 285000,00 |
| 8 | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 226442,89 | 226442,89 |  |  |  | 226442,89 | 226442,89 |
| 9 | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 7003,40 | 7003,40 |  |  |  | 7003,40 | 7003,40 |
| 10 | Субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации сотрудников на базе Центров непрерывного образования | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 35000,00 | 35000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений всфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках Федерального проекта "Культурная среда" | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 8 211398,86 | 8 211398,86 |  |  |  | 8 211398,86 | 8 211398,86 |
| 12 | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 31.12.21 | 30.06.21 |  | 800000,00 | 800000,00 |  |  |  | 712,00 | 712,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 84776,361 | 84776,361 |  |  |  | 63098,130 | 16610,172 |
| 6.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 |  | 30.06.21 | 31.12.21 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта |  | 900,00 | 900,00 |  |  |  | 520,936 | 600,00 |
| 2 | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе" | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 |  | 30.06.21 | 31.12.21 | Проведение мероприятий |  | 500,000 | 500,00 |  |  |  | 343,63 | 500,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400,00 | 1400,00 |  |  |  | 864,566 | 14000,0 |
| 7.Муниципальная программа "Информационное общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел делопроизводства | 31.12.21 |  | 30.06.21 | 31.12.21 | Освещение деятельности администрации Дальнереченского городского округа на телевидение показ видеороликов |  | 600,000 | 600,00 |  |  |  | 574,100 | 574,100 |
| 2 | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства | 31.12.21 |  | 30.06.2021 | 31.12.21 | Публикация нормативно правовые акты |  | 520 | 520 |  |  |  | 215,232 | 304,7 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,0 | 1120,0 |  |  |  | 789,332 | 789,332 |
| 8. Муниципальная программа "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС | 31.12.21 |  | 31.06.21 | 31.12.21 |  |  | 1157,10 | 1157,10 |  |  |  | 1111,047 | 1157,10 |
| 9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | 31.12.21 |  | 25.12.21 | 31.12.21 | Мероприятия не проводились |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  | 51,35203 |  |
| 10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Отдел муниципальной службы и кадров | 31.12.21 |  | 31.03.2021 | 31.12.21 | Обучение 5 муниципальных служащих | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |
| 11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ДГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 |  | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 240,00 |  |  | 240,00 |  | 143,486 |  | 143,486 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 |  | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 177,13634 |  |  | 177,13634 |  | 177,13634 |  |  |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 |  | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 8679,68046 |  |  | 8679,68046 |  | 8679,68046 |  |  |
|  | Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирования | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 |  | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 2163,88158 |  |  | 2163,88158 |  | 1865,170 |  | 298,71 |
|  | Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 |  | 30.08.2021 | 31.12.21 | Обустройство общественных территорий | 8448,35378 |  |  | 8448,35378 |  | 8448,35378 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  | 19709,05216 |  |  | 19709,05216 |  | 19313,82 |  | 19313,82 |
| 12. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья из вех уровней бюджета за счет средств | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 |  | 30.08.2021 | 31.12.21 | Выплаты молодым семьям( 2 семьи) | 2100,00 |  |  |  | 2100,00 |  | 2100 |  |
| 13. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.21 |  | 30.08.2021 | 31.12.21 | Переселение одной семьи | 2100,005 |  |  |  | 2100,005 |  | 2100,005 |  |
| 14. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | процентные платежи по муниципальному долгу | Финансовый отдел | 31.12.21 |  | 31.12.21 | 31.12.21 | Погашение долга | 1322,34 |  |  |  | 1322,34 |  | 1060,51 |  |
| 15. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни населения | Отдел экономики и прогнозирования | 31.12.21 |  | 31.12.21 | 31.12.21 | Проведение информационных мероприятий ( информирование граждан о проведение диспансеризации, мед. осмотры, проведение вакцинации ) | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 20,00 | 20,00 |
| 16. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 |  | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились | 170,00 |  |  |  | 170,00 |  | 30,6 | 30,6 |
|  | Мероприятия по профилактике экстемизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | Отдел спорта и молодежной политики | 31.12.21 |  | 31.12.21 | 31.12.21 | В связи с пандемией мероприятия не проводились | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | 30,6 | 30,6 |

Начальник  отдела экономики и прогнозирования                                                       А.В. Кузнецова