Приложение № 8

к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Дальнереченского городского округа» на 2021-2025 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля расходов бюджета Дальнереченского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Дальнереченского городского округа в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского городского округа | % | 76,1 | >=77 | 71,8 | в рамках непрограммных мероприятий запланирована оплата исполнительных документов в сумме 42513,8 тыс.руб |
| 2 | Процент исполнения расходных обязательств Дальнереченского городского округа | % | 96,7 | >=95 | 96,3 |  |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Дальнереченского городского округа на н.г. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Уровень долговой нагрузки на бюджет Дальнереченского городского округа | % | 8,1 | <=30 | 6,3 |  |
| 5 | Динамика изменений муниципального долга | % | 90,2 | <=100 | 77,1 |  |
| 6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского городского округа к объему расходов бюджета Дальнереченского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % | 0,4 | <=15 | 0,2 |  |
| 7 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Дальнереченского городского округа | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Процент исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 103 | >=100 | 101,4 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | >=95 | 100 |  |
| 10 | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/30100430/6183)) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Наличие информации о бюджете Дальнереченского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Дальнереченского городского округа (http://dalnerokrug.ru) | да/нет  (1/0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Доля муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Дальнереченского городского округа | % | 46,4 | 50 | 53,8 |  |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

* Эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9).
* Эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60.)
* Эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60.).