**Годовой отчет**

**О реализации муниципальной программы**

**Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2018-2022 годы**

**за 2021 год**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
|  | | |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Информационное общество» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | %  от числа опрошенных | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Увеличение информационной открытости деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | % | 45 | 45 | 45 |  |

**Отчет о реализации муниципальных программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Запланированные** | **Достигнутые** | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Отдельные мероприятия программной деятельности | Организационный отдел | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Организационный отдел | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |
|  | Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | Организационный отдел | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |

**Финансовое обеспечение муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Информационное общество"** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего** | **1950** | **1199,46** | **61,5** | **Всего** | **1199,46** | **1199,46** | **100,00** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 1950,0 | 1199,46 | 61,5 | Местный бюджет | 1199,46 | 1199,46 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

**Пояснительная записка**

В целях реализации муниципальной программы **«Информационное общество»** на 2021-2024 годы в 2021 году запланировано в сумме 1199,46 тыс.руб., исполнено в сумме 1199,46 тыс.руб.или 100%:

- на информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации запланировано - 600,0 тыс.руб., фактически выполнено в сумме 600,0 тыс. руб., в том числе через ООО «Первая Медиа Компания» в сумме 600,0 тыс.руб (по договорам с МБУ ДК «Восток»сумму на 400,0 тыс.руб. и с МБУ «Центральная библиотечная система» в сумме 200,0 тыс. руб.), всего в рамках мероприятия информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации проведено 64 сюжета.

- расходы на опубликование нормативно-правовых актов запланировано в сумме 309,46 тыс. руб., фактически исполнено в сумме 309,46 тыс.руб. из них:

- через ООО «Приморское агенство рекламы и информации», авторадио -в сумме 24,0 тыс.руб;

-через ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» в сумме 575,46 тыс.руб.(по договорам с января по апрель в сумме 290,0 тыс.руб, по договорам с октября по декабрь в сумме 285,46 тыс. руб.), всего в рамках мероприятия на опубликование нормативно-правовых актов в 2021 году проведено 18 публикаций.

Финансовое обеспечение реализации **муниципальной программы "Информационное общество"** выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год по итогам текущего финансового года признается эффективной