Дорожная кара

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнереченского городского округа  за 1 кв.  2020 год

Управленческая команда

| № | Роль в команде | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор проекта | Васильев Сергей Иванович | Глава администрации Дальнереченского городского округа |
|  | Руководитель проекта | Дзюба Ирина Геннадьевна | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Матюшкина Валентина Николаевна | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Газдик Светлана Николаевна | Начальник отдела муниципального имущества |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Матюшкина Валентина Николаевна | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка |

- Целевые показатели

| № | Целевой показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 2% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, икрозайма, льготного лизинга |  | Не менее 3 ед. | Не менее 2 ед. | Не менее 3 ед. | Не менее 3 ед. | Не менее 3 ед. | Не менее 3 ед. |

3.Мероприятия на 2020 год

| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение условий ведения бизнеса |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; | Программа развития МСП актуализирована. Постановление администрации ДГО от 25.03.2020 г. №250«О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28 февраля 2017 г. № 157 http://dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/10995-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-250-ot-25-03-2020-g-o-prodlenii-sroka-realizatsii-i-vnesenii-izmenenij-v-munitsipalnuyu-programmu-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody-utverzhdjonnuyu-postanovleniem-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-ot-28-fevralya-2017-g-157. | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации ДГО, в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП постановление администрации Дальнереченского городского округа от 24.05.2019 г. № 364 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации Дальнереченского городского округа» http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet.html | Да |
| 1.3 | Организован и работает общественный орган* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.220 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Совет наделен функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельностью (создана рабочая группы http://dalnerokrug.ru/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-msp/polozhenie-i-sostav-sovet.html | Да |
| 1.4 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2020 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского; Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительство администрации Дальнереченского городского округа; Березовская Г.В. начальник «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | Да |
| 1.5 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2019 года не менее чем на 20% | 31.12.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка. | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.6 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского; Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительство администрации Дальнереченского городского округа; Березовская Г.В. начальник «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» Прохоренко Н.А. главный специалист муниципального жилищного контроля | НПА о внедрении чек-листов | Да |
| 1.7 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2020 01.10.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Предложения по внесению изменений | Да |
| 1.8 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; | Форма о проведении процедуры ОРВ | Да |
| 1.9 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2020 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского; Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительство администрации Дальнереченского городского округа; Березовская Г.В. начальник «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» | Утвержденный график План проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности утверждён постановлением администрации Дальнереченского округа от 16.12.2019 № 937, размещен на сайте dalnerokrug.ru/otdel-munitsipalnoj-sluzhby-kadrov-i-deloproizvodstva/deloproizvodstvo/pravovye-akty/item/10455-postanovlenie-administratsii-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-937-ot-16-12-2019-g-ob-utverzhdenii-plana-provedeniya-otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-i-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-zatragivayushchikh-voprosy-osushchestvleniya-predprinimatelskoj-i-investitsionnoj-deyatelnosti-na-2020 | Да |
| 1.10 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, 4 ед. Отчеты о проведении процедуры ОРВ размещены на Сайте в разделе «Инвестиции» подразделе « Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НРА http://dalnerokrug.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.html | Да |
| 1.11 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2020 05.07.2020 05.10.2020 10.01.2021 | Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Размещена на сайте http://dalnerokrug.ru/investitsii.html http://dalnerokrug.ru/novosti-investitsionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html | Да |
| - «Акселерация» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Утвержден НПА | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Утвержден НПА | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Утвержден НПА | Да |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Утвержден НПА | Да |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Доля объектов, переданных в аренду субъектом МСП | 10% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2020 | Газдик С.Н. начальник отдела муниципального имущества | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число проектов | Не менее 2 |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Доля участников семинаров от общей численности МСП | Не менее 5% |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Реестр консультантов | Да |
| 2.10 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2021 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число участников | Не менее 15 |
| 2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число субъектов МСП | Не менее 2 |
| - «Популяризация» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию: - должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; - программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; - информация о льготных режимах налогообложения; - информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования |  | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП: - обучающихся - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком - пенсионеров - безработных - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2021 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка; Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования | Число участников мероприятий | Не менее 1% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2020 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка | Число участников конкурса | Не менее 10 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2021 | Матюшкина В.Н. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка | Число ежемесячных публикаций | Не менее 1 в месяц |

*в случае наделения совета по развитию малого и среднего предпринимательства функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности общественный орган можно не создавать.