Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Старков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Дорожная карта по выполнение работ " по разработке проектно-сметной документации по реконструкции дамбы ограждающей ДО – 1, регистрационный № 19025Т721130017, в г. Дальнереченске Приморского края"

Сроки реализации 2022 год

Управленческая команда:

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Старков Сергей Владимирович |
| Руководитель проекта | Ахметжанова Наталья Александровна |
| Администратор проекта | Гуль Александр Иванович |
|  | Шевчук Ирина Сергеевна |
|  | Суровая Татьяна Ивановна |
|  | Кузнецова Анна Владимировна |
|  | Попова Елена Юрьевна |

Цель проекта: Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы ограждающей ДО – 1, регистрационный № 19025Т721130017, в г. Дальнереченске Приморского края

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели | 2022 |
| разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы ограждающей ДО – 1, регистрационный № 19025Т721130017, в г. Дальнереченске Приморского края | 1 объект |

План мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | | Срок исполнения  (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение конкурсных процедур | | с 25.01.2022 по 10.02.2022 | Шевчук Т.И. | Заключение муниципального контракта |
| 2 | Разработка ПСД | Сбор данных, подготовительные работы | 30.04.2022 | Гуль А.И. |  |
| Проведение инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические | 30.06.2022 | Гуль А.И. |  |
| Разработка проектной и рабочей документации | 01.09.2022 | Гуль А.И. |  |
| Сдача и прохождение государственной экспертизы проектной документации | 10.11.2022 | Гуль А.И. |  |
| Сдача ПСД с пройденной государственной экспертизы заказчику | 15.11.2022 | Гуль А.И. |  |

Нормативно правовой акт

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) | Наименование и реквизиты НПА |
| Муниципальный | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 600-па от 29.06.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» на 2022-2024 годы |

Финансовое обеспечение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |
| Всего: 8 228 584,00 | 0 | 4 675 063,37 | 144 589,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Форма финансирования | Всего | Сметная стоимость работ руб. коп. |
| 1 | Сбор данных, подготовительные работы | субсидия | 2022 |  |
| 2 | Проведение инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические | субсидия | 2022 |  |
| 3 | Разработка проектной и рабочей документации | субсидия | 2022 |  |
| 4  4 | Сдача и прохождение государственной экспертизы проектной документации | субсидия | 2022 |  |
| 5 | Сдача ПСД с пройденной государственной экспертизы заказчику | субсидия | 2022 |  |
|  | **Итого по смете** | субсидия | 2022 | **8 228 584,00** |
|  | Накладные расходы | субсидия | 2022 |  |
|  | Сметная прибыль | субсидия | 2022 |  |
|  | **Итого по проекту:**  В том числе:  НДС 20% | субсидия | 2022 |  |

Согласованно:

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметжанова Н. А.